## Ozet Dashboard
OZET DASHBOARD ¦ Ilerleme ve Efor Takibi
Bu sayfadaki tum degerler 'Sprint Plani' sayfasindan formullerle otomatik hesaplanir. Elle deger girmeyin.
PROJE KUNYESI
Proje Adı | Kalori Sayacı + Akıllı Kiler Asistanı (Mobil Uygulama)
Süre | 20 iş günü (4 hafta) - Staj MVP
Ekip | 1 geliştirici (full-stack)
Mobil | React Native + TypeScript + Expo Dev Client
Backend | Python / FastAPI (katmanlı mimari, JWT auth)
Veritabanı | SQLite (kullanıcı, kiler, kalori, liste) + MongoDB Atlas M0 (tarifler)
Yapay Zeka | Groq üzerinde LLaMA 3 + RAG mimarisi + yanıt önbelleği
Cihaz Üstü AI | Google ML Kit - barkod okuma (ücretsiz, offline)
Dış Veri | Open Food Facts (barkod + besin değeri), Kaggle tarif veri setleri
MVP Kapsam Dışı | Fiş OCR okuma (V3), kameradan görsel obje tanıma (V3), sosyal ağ (V3)
HAFTALIK EFOR DAGILIMI
Hafta | Görev Sayısı | Toplam Saat | Tamamlanan Saat | İlerleme % | Odak
Hafta 1 |  |  |  |  | Temel mimari, veritabanı tasarımı, auth, onboarding, tarif seed verisi
Hafta 2 |  |  |  |  | Kiler CRUD, barkod okuma (ML Kit), Open Food Facts, kalori sayacı, eşik mantığı
Hafta 3 |  |  |  |  | Tarif eşleştirme algoritması, ağırlıklı öneri skoru, RAG chatbot, öğrenen profil
Hafta 4 |  |  |  |  | Yeşil/kırmızı/gri malzeme kartları, stok düşümü, alışveriş listesi, test, teslim
TOPLAM |  |  |  |  | 20 iş günü x 8 saat = 160 saat kapasite (tampon dahil)
DURUM VE ONCELIK DAGILIMI
Kategori | Değer | Adet | Saat |  | Açıklama
Durum | Yapılacak |  |  |  | Henüz başlanmamış görevler
Durum | Devam Ediyor |  |  |  | Üzerinde çalışılan görevler
Durum | Tamamlandı |  |  |  | Kabul kriteri karşılanmış görevler
Durum | Bloke |  |  |  | Dış bağımlılık veya hata nedeniyle duran görevler
Öncelik | Kritik |  |  |  | MVP'nin çalışması için zorunlu - asla ertelenmez
Öncelik | Yüksek |  |  |  | Ürün değerini belirgin artıran görevler
Öncelik | Orta |  |  |  | Kalite ve deneyim iyileştirmeleri
Öncelik | Düşük |  |  |  | Zaman kalırsa yapılacak bonus görevler
KULLANIM KILAVUZU (LEGEND)
1) Elle doldurulacak TEK alan: 'Sprint Plani' sayfasindaki K sutunu (Durum). Acilir listeden secim yapin.
Ornek: K4 hucresi -> 'Tamamlandi' secildiginde bu sayfadaki ilerleme yuzdeleri otomatik guncellenir.
2) Diger tum sutunlar ve bu sayfadaki hesaplamalar formullerle baglidir; degistirmeyin.
3) Renk kodlari: Kirmizi = Kritik oncelik / Bloke, Sari = Yuksek oncelik / Devam Ediyor, Yesil = Tamamlandi.
4) 'Sprint Plani' sayfasinda 3. satirdaki filtre oklarindan haftaya, module veya oncelige gore suzebilirsiniz.
5) Kaynak: 'Kalori Sayaci Uygulama Projesi Detaylari.pdf' icindeki 20 gunluk plan, atomik gorev seviyesinde detaylandirilmistir.

## Sprint Plani
KALORI SAYACI + AKILLI KILER UYGULAMASI ¦ 20 IS GUNLUK STAJ MVP SPRINT PLANI
Kapsam: Barkod okuma - Kiler yonetimi - Kalori sayaci - Kural tabanli tarif onerisi - RAG chatbot - Alisveris listesi ¦¦ Kapsam disi (V2/V3): Fis OCR ve gorsel obje tanima ¦¦ Yigin: React Native (TS) + FastAPI + SQLite + MongoDB + Google ML Kit + Open Food Facts + Groq/LLaMA 3
Hafta | Gün | Görev Kodu | Modül | Atomik Görev Adı | Nasıl Yapılacak / Kullanılacak Teknolojiler | Kabul Kriteri (Definition of Done) | Tahmini Süre (Saat) | Öncelik | Bağımlılık | Durum
Hafta 1 | Gün 1 | W1-T01 | Kurulum & DevOps | Proje Reposu ve Klasör Mimarisinin Kurulması | GitHub'da private repo açılır. Monorepo yapısı kurulur: /backend (FastAPI), /mobile (React Native), /docs (diyagramlar), /data (seed JSON). Python + Node için .gitignore, README taslağı eklenir. Branch stratejisi: main (korumalı) + develop + feature/* . Conventional Commits kuralı belirlenir. | Repoya ilk commit atılmış, develop branch açılmış, 4 klasörlü yapı görünüyor. | 2 | Kritik | - | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 1 | W1-T02 | Backend | Python Sanal Ortam ve Bağımlılık Yönetimi | python -m venv .venv ile izole ortam kurulur. requirements.txt: fastapi, uvicorn[standard], sqlalchemy, alembic, pydantic, pydantic-settings, python-jose[cryptography], passlib[bcrypt], httpx, motor, pymongo, python-dotenv, rapidfuzz, pytest. .env.example dosyası hazırlanır (gizli anahtarlar repoya girmez). | pip install -r requirements.txt hatasız tamamlanıyor; uvicorn app.main:app --reload ayağa kalkıyor. | 1.5 | Kritik | W1-T01 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 1 | W1-T03 | Backend | FastAPI Katmanlı Mimari İskeleti | app/ altında core (config, security), db (session, base), models, schemas, routers, services klasörleri oluşturulur. main.py içinde CORS middleware, global exception handler, /health endpoint ve /api/v1 versiyonlaması tanımlanır. Swagger UI doğrulanır. | GET /health 200 {"status":"ok"} dönüyor; /docs sayfası açılıyor. | 2.5 | Kritik | W1-T02 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 1-2 | W1-T04 | Veritabanı | İlişkisel Şema (SQLite) E-R Modellemesi | dbdiagram.io / drawSQL ile Enhanced Entity-Relationship modeli çizilir. Tablolar: users, user_profiles, user_preferences, products, pantry_items, shopping_list_items, meal_logs, recipe_feedback. 1:N (user -> pantry) ve N:N (user <-> diet_tags) ilişkileri, PK/FK, UNIQUE(barcode), CHECK(quantity >= 0) ve index kararları verilir. | ER diyagramı PNG olarak /docs klasörüne eklenmiş; tüm tablo ve ilişkiler dokümante. | 2.5 | Kritik | W1-T01 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 2 | W1-T05 | Veritabanı | SQLAlchemy ORM Modellerinin Yazılması | models/ altında User, UserProfile, UserPreference, Product, PantryItem, ShoppingListItem, MealLog, RecipeFeedback sınıfları. relationship() + back_populates, cascade='all, delete-orphan', server_default=func.now(), birim için Enum tipi (g/kg/ml/l/adet/paket). | Modeller import ediliyor; Base.metadata.create_all ile tüm tablolar hatasız oluşuyor. | 2.5 | Kritik | W1-T04 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 2 | W1-T06 | Veritabanı | Alembic Migration Altyapısı | alembic init ile kurulur, env.py içinde target_metadata bağlanır. İlk autogenerate migration üretilip 'alembic upgrade head' çalıştırılır. Böylece ilerleyen haftalarda şema değişikliği veri kaybı olmadan uygulanır. | alembic upgrade head hatasız; versions/ altında ilk migration dosyası mevcut. | 1.5 | Yüksek | W1-T05 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 2 | W1-T07 | Backend | Pydantic Şemaları (Request / Response DTO) | schemas/ altında Create / Update / Read ayrımıyla DTO'lar yazılır. from_attributes=True, alan doğrulamaları (quantity > 0, birim enum, e-posta formatı), ortak hata modeli ve sayfalama şeması tanımlanır. | Swagger UI'da tüm endpoint şemaları doğru; hatalı payload 422 dönüyor. | 2 | Yüksek | W1-T05 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 2-3 | W1-T08 | Auth | JWT Tabanlı Kimlik Doğrulama | passlib ile bcrypt şifre hash'i, python-jose ile access token (30 dk) + refresh token üretimi. /auth/register, /auth/login, /auth/me endpoint'leri. OAuth2PasswordBearer + get_current_user dependency ile korumalı rotalar. | Kayıt -> giriş -> korumalı endpoint akışı çalışıyor; token'sız istek 401 dönüyor. | 2.5 | Kritik | W1-T07 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 3 | W1-T09 | Veritabanı | MongoDB Atlas (Ücretsiz M0) Kurulumu ve Bağlantı | MongoDB Atlas'ta M0 ücretsiz cluster açılır, IP whitelist ve DB kullanıcısı tanımlanır. Backend'de motor (async driver) ile bağlantı havuzu kurulur; connection string .env'den okunur. | Uygulama açılışında Mongo ping başarılı; bağlantı bilgisi koda gömülü değil. | 1.5 | Kritik | W1-T03 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 3 | W1-T10 | Veritabanı | NoSQL Tarif Koleksiyon Şeması (MongoDB) | recipes koleksiyonu: _id, title, slug, image_url, ingredients[{name, canonical_name, quantity, unit, optional}], steps[], calories_per_serving, macros{protein, carb, fat}, servings, prep_time, cook_time, difficulty, diet_tags[vegan/vejetaryen/glutensiz], cuisine, allergens[]. $jsonSchema validator + canonical_name, diet_tags, calories üzerine index. | Şema validator aktif; eksik alanlı doküman reddediliyor; index'ler oluşturulmuş. | 2 | Kritik | W1-T09 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 3 | W1-T11 | Veri | Tarif Seed Verisinin Hazırlanması (100+ Tarif) | Kaggle 'Recipe Ingredients Dataset' / RecipeNLG ve telifsiz açık kaynaklardan veri alınır; Pandas ile temizlenir (küçük harf, trim, birim ayrıştırma, mükerrer temizliği). Türk mutfağından en az 40 tarif manuel eklenir. /data/recipes_seed.json üretilip mongoimport ile yüklenir. | MongoDB'de en az 100 geçerli tarif; hepsinde kalori, porsiyon ve malzeme alanı dolu. | 2.5 | Kritik | W1-T10 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 3 | W1-T12 | Veri | Malzeme Sözlüğü ve Birim Normalizasyon Tablosu | ingredients_dictionary.json: 'kırmızı mercimek', 'k.mercimek', 'mercimek (kırmızı)' -> canonical: kirmizi_mercimek. Birim dönüşüm tablosu (1 su bardağı = 200 ml, 1 yemek kaşığı = 15 ml, 1 kg = 1000 g). Bu tablo hem kiler hem tarif eşleştirmesi için TEK doğruluk kaynağıdır. | En az 150 malzeme için canonical eşleme var; birim dönüşüm fonksiyonu birim testinden geçiyor. | 2 | Kritik | W1-T11 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 4 | W1-T13 | Mobil | React Native (TypeScript) Projesinin Kurulması | npx create-expo-app --template blank-typescript ile proje açılır. Expo Dev Client kurulur (ML Kit gibi native modüller için zorunlu). ESLint + Prettier + absolute import (babel-plugin-module-resolver) yapılandırılır. | Uygulama gerçek cihazda/emülatörde açılıyor; lint hatasız. | 1.5 | Kritik | W1-T01 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 4 | W1-T14 | Mobil | Alt Bar Navigasyonu (4 Sekme) ve Rotalama | React Navigation + Bottom Tabs: Kiler, Yemek Tarifleri, Kalori Sayacı, Alışveriş Listesi. Ayrıca Stack Navigator (Tarif Detay, Chatbot, Barkod Tarayıcı, Profil, Onboarding). Sekme ikonları ve aktif/pasif renkleri ayarlanır. | 4 sekme arasında geçiş sorunsuz; derin ekranlara stack ile gidilip geri dönülüyor. | 1.5 | Kritik | W1-T13 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 4 | W1-T15 | Mobil | Tasarım Sistemi ve Ortak Bileşenler | theme.ts: renk paleti (yeşil/kırmızı/gri semantik renkler dahil), tipografi ölçeği, spacing skalası. Ortak bileşenler: Button, Card, Input, Badge, EmptyState, LoadingSkeleton, Toast. Karanlık mod değişkenleri tanımlanır. | Demo ekranında tüm ortak bileşenler render ediliyor; renkler tek yerden yönetiliyor. | 1.5 | Orta | W1-T14 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 4-5 | W1-T16 | Mobil | API İstemci Katmanı ve Sunucu Durumu Yönetimi | axios instance (baseURL .env'den), request interceptor ile Bearer token ekleme, response interceptor ile 401'de refresh/logout. TanStack Query ile cache, retry, stale-time ve invalidation stratejisi kurulur. | Mobilden /health ve /auth/me çağrıları başarılı; token otomatik ekleniyor. | 2 | Kritik | W1-T14 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 5 | W1-T17 | Mobil | İstemci Durumu ve Güvenli Token Saklama | Zustand ile authStore + profileStore. Token expo-secure-store içinde şifreli saklanır. Uygulama açılışında oturum restore edilir (splash + auth gate mantığı). | Uygulama kapatılıp açıldığında oturum korunuyor; çıkışta token siliniyor. | 2 | Yüksek | W1-T16 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 5 | W1-T18 | Mobil | Kayıt ve Giriş Ekranları | React Hook Form + Yup ile doğrulama. Hata mesajları, yükleniyor durumu, KeyboardAvoidingView, şifre göster/gizle. Başarılı girişte ana sekmeye yönlendirme. | Geçersiz e-posta/şifre için anlaşılır hata; başarılı girişte yönlendirme çalışıyor. | 2 | Yüksek | W1-T17 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 5 | W1-T19 | Mobil | Onboarding (Kullanıcıyı Tanıma) Anketi | 4 adımlı sihirbaz: (1) yaş/cinsiyet/boy/kilo/aktivite düzeyi, (2) hedef (kilo verme/koruma/alma), (3) diyet tercihi (vegan/vejetaryen/glutensiz/yok) + alerjenler, (4) 'Sevdiğin 5 yemeği seç' kart grid'i. Cevaplar user_profiles ve user_preferences tablolarına POST edilir. | Anket tamamlanınca profil DB'ye yazılıyor ve anket bir daha gösterilmiyor. | 2.5 | Kritik | W1-T18 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 5 | W1-T20 | Kalori | Kalori Hedefi Hesaplama Servisi (BMR / TDEE) | Mifflin-St Jeor formülü ile BMR, aktivite katsayısı ile TDEE hesaplanır; hedefe göre -500 / +500 kcal düzeltme uygulanır. Makro dağılımı (%30 protein, %40 karbonhidrat, %30 yağ) hesaplanır. Servis pytest ile test edilir. | Örnek profil için hesaplanan hedef, referans hesaplayıcı ile +/-%2 uyumlu. | 2 | Yüksek | W1-T19 | Yapılacak
Hafta 1 | Gün 5 | W1-T21 | Kurulum & DevOps | Hafta 1 Entegrasyon Kontrolü ve Postman Koleksiyonu | Tüm endpoint'ler için Postman / Thunder Client koleksiyonu ve ortam değişkenleri hazırlanır. Hafta sonu mini demo, staj defteri notları ve backlog güncellemesi yapılır. | Koleksiyon repoda; Hafta-1 görevlerinin tamamı 'Tamamlandı' durumunda. | 1 | Orta | W1-T20 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 6 | W2-T01 | Backend / Kiler | Kiler CRUD API Endpoint'leri | FastAPI router: POST /pantry (ekle), GET /pantry (listele + sayfalama + kategori filtresi), PATCH /pantry/{id} (miktar/SKT güncelle), DELETE /pantry/{id}. Tüm işlemler current_user'a bağlanır; başkasının verisine erişim 403 döner. | 4 metot da Swagger'da çalışıyor; başka kullanıcının kaydına erişim engelleniyor. | 3 | Kritik | W1-T08 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 6 | W2-T02 | Backend / Kiler | Stok Miktarı, Birim ve Kritik Eşik Mantığı | pantry_items içinde quantity, unit, min_threshold alanları. Birim normalizasyon servisi ile '5 kg' girdisi 5000 g olarak saklanır (tek birimde tutmak karşılaştırmayı basitleştirir). quantity <= min_threshold ise response'a is_low=true hesaplanan alanı eklenir. | 5 kg mercimek girildiğinde DB'de 5000 g tutuluyor; eşik altındaki ürün is_low=true dönüyor. | 2.5 | Kritik | W2-T01 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 6 | W2-T03 | Backend / Ürün | Ürün Kataloğu ve Barkod Önbelleği | products tablosu: barcode (UNIQUE), name, brand, calories_per_100g, protein/carb/fat, default_unit, image_url, source (off/user). Barkod ilk kez sorgulandığında dış API'den çekilip buraya yazılır; ikinci sorguda DB'den okunur (gecikme ve maliyet düşer). | Aynı barkod ikinci kez okunduğunda dış API'ye istek gitmiyor (log ile doğrulanır). | 2 | Yüksek | W2-T01 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 6-7 | W2-T04 | Entegrasyon | Open Food Facts API Entegrasyon Servisi | httpx.AsyncClient ile GET /api/v2/product/{barcode}.json. 5 sn timeout, 2 kez retry, hata yönetimi. Dönen JSON'dan product_name, brands, quantity ve nutriments (energy-kcal_100g, proteins, carbohydrates, fat) ayrıştırılır. Türkçe alan yoksa product_name_tr -> product_name fallback'i uygulanır. | Gerçek bir Türk market ürünü barkodu ile ürün adı + kalori bilgisi başarıyla dönüyor. | 2.5 | Kritik | W2-T03 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T05 | Backend / Ürün | Barkod Bulunamadı Senaryosu (Manuel Kayıt Fallback) | Dış API 404 dönerse kullanıcıya manuel giriş formu açılır; girilen bilgi products tablosuna source='user' ile kaydedilir ve sonraki kullanıcılar için havuza katkı sağlar. Böylece Türk ürünlerindeki veri boşluğu zamanla kapanır. | Bilinmeyen barkodda uygulama çökmüyor, manuel form açılıyor, kayıt kalıcı oluyor. | 2 | Yüksek | W2-T04 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T06 | Mobil / Kiler | Kiler Listesi Ekranı | FlatList ile performanslı liste; kategori sekmeleri (Bakliyat / Süt / Et / Manav / Kuru gıda / Diğer), debounce'lu (300 ms) arama, pull-to-refresh, boş durum ekranı. Eşik altı ürünler uyarı rozetiyle işaretlenir. | 200 kayıtlı listede kaydırma akıcı; arama ve kategori filtresi doğru sonuç veriyor. | 3 | Kritik | W2-T01 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T07 | Mobil / Kiler | Ürün Ekleme / Düzenleme Modalı (Manuel Giriş) | Bottom sheet modal: ürün adı (otomatik tamamlama), miktar, birim seçici (g/kg/ml/l/adet/paket), kategori, son kullanma tarihi (date picker), kritik eşik. 'Mercimek aldım, 5 kg' senaryosu tek akışta tamamlanır. | Manuel ekleme sonrası liste anında güncelleniyor (query invalidation çalışıyor). | 2.5 | Kritik | W2-T06 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T08 | Mobil / Kiler | Kaydırarak Silme ve İyimser (Optimistic) Güncelleme | react-native-gesture-handler Swipeable ile sil/düzenle aksiyonları. TanStack Query optimistic update; istek başarısız olursa rollback + toast bildirimi. | İnternet kapalıyken silme denemesi geri alınıyor ve kullanıcı bilgilendiriliyor. | 2 | Orta | W2-T07 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T09 | Mobil / Barkod | Kamera İzinleri ve Native Yapılandırma | Expo config plugin ile iOS Info.plist NSCameraUsageDescription ve Android CAMERA izni tanımlanır. İzin reddedilirse 'Ayarlara git' yönlendirme ekranı yazılır. Dev client yeniden derlenir. | İlk açılışta izin diyalogu çıkıyor; reddedilince kullanıcı doğru şekilde yönlendiriliyor. | 1.5 | Kritik | W1-T13 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T10 | Mobil / Barkod | Google ML Kit ile Cihaz Üzerinde Barkod Okuma | react-native-vision-camera v3 + Code Scanner (arka planda Google ML Kit çalışır, tamamen ücretsiz ve offline). EAN-13, EAN-8, UPC-A formatları etkinleştirilir. Tarama çerçevesi overlay'i, titreşim geri bildirimi ve aynı barkodun tekrar okunmasını engelleyen debounce eklenir. | Gerçek ürün barkodu 1 saniyenin altında okunuyor; işlem tamamen cihazda (internetsiz) çalışıyor. | 4 | Kritik | W2-T09 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8-9 | W2-T11 | Entegrasyon | Barkod -> Ürün -> Kiler Uçtan Uca Akışı | Okunan barkod POST /pantry/scan ile backend'e gönderilir; backend önce products önbelleğine, yoksa Open Food Facts'e bakar. Sonuç onay ekranında gösterilir (miktar ve birim düzenlenebilir), onaylanınca kilere yazılır. | Barkod okut -> onayla -> kiler listesinde ürün görünüyor akışı kesintisiz çalışıyor. | 2.5 | Kritik | W2-T10 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T12 | Kalori | Öğün Kaydı (Meal Log) API'leri | POST /meals (öğün tipi: kahvaltı/öğle/akşam/atıştırma; ürün veya tarif referansı; porsiyon), GET /meals/daily?date= (günlük toplam kcal + makro kırılımı), DELETE /meals/{id}. Toplamlar SQL SUM + GROUP BY ile hesaplanır. | Aynı güne 3 öğün eklendiğinde günlük özet doğru toplamı ve makro kırılımını dönüyor. | 2.5 | Kritik | W1-T20 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T13 | Mobil / Kalori | Kalori Sayacı Ana Ekranı | Günlük hedefe karşı tüketilen kaloriyi gösteren dairesel ilerleme (react-native-svg), protein/karbonhidrat/yağ barları, tarih seçici (dün/bugün), öğün bazlı gruplu liste ve 'kalan kalori' vurgusu. | Öğün eklendiğinde halka ve makro barları anında güncelleniyor. | 3 | Kritik | W2-T12 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9-10 | W2-T14 | Kalori | Gıda Arama ve Porsiyon Girişi | Open Food Facts arama endpoint'i backend üzerinden proxy'lenir; sonuçlar 100 g bazında listelenir. Kullanıcı gram veya porsiyon girer, kcal orantılı hesaplanır. 'Son eklenenler' ve 'Favoriler' kısayolları eklenir. | 'yoğurt' araması sonuç dönüyor; 150 g seçildiğinde kalori doğru orantılanıyor. | 2.5 | Yüksek | W2-T12 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T15 | Backend / Liste | Alışveriş Listesi Veri Modeli ve CRUD | shopping_list_items: user_id, product_name, canonical_name, quantity, unit, source (manuel/esik/tarif), is_checked, created_at. POST/GET/PATCH/DELETE endpoint'leri ve aynı ürünün mükerrer eklenmesini engelleyen upsert (miktar birleştirme) mantığı. | Aynı ürün iki kez eklendiğinde tek satırda miktar birleşiyor. | 2 | Kritik | W2-T02 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T16 | Backend / Liste | Kritik Eşik Altı Ürünlerin Otomatik Listeye Düşmesi | Kiler güncelleme servisinde (PATCH /pantry ve stok düşümü) miktar min_threshold altına inerse shopping_list'e source='esik' ile otomatik ekleme yapan servis katmanı yazılır. Mükerrer ekleme kontrolü ve kullanıcıya bildirim eklenir. | 5 kg mercimekten kullanılıp 0.5 kg kalınca ürün otomatik alışveriş listesine düşüyor. | 2 | Kritik | W2-T15 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T17 | Test | Hafta 2 Entegrasyon Testi ve Hata Ayıklama | Barkod okuma, manuel ekleme, kalori kaydı ve eşik senaryolarının gerçek cihazda uçtan uca denenmesi; bulunan hataların GitHub Issues'a yazılıp kapatılması; hafta demosunun kaydedilmesi. | Kritik seviyede açık hata kalmadı; demo videosu/GIF alındı. | 1.5 | Yüksek | W2-T16 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T01 | Backend / Tarif | Tarif Listeleme ve Detay API'leri (MongoDB) | motor ile async sorgular: GET /recipes (sayfalama, cuisine ve diet_tags filtresi, metin araması), GET /recipes/{id}. Projection kullanılarak kart için gereken alanlar dönülür, payload küçültülür. | 50 tarif 300 ms altında dönüyor; detay endpoint'i tam dokümanı veriyor. | 2.5 | Kritik | W1-T11 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T02 | Algoritma | Malzeme Eşleştirme ve Bulanık Arama Fonksiyonu | rapidfuzz token_set_ratio ile 'kırmızı mercimek' <-> 'mercimek (kırmızı)' eşleşmesi sağlanır. Önce canonical_name üzerinden tam eşleşme denenir, tutmazsa %85 üzeri benzerlikte bulanık eşleşme kabul edilir. Fonksiyon saf (pure) yazılıp pytest ile 20+ vaka test edilir. | Test setinde malzeme eşleştirme doğruluğu %90'ın üzerinde. | 2.5 | Kritik | W1-T12 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11-12 | W3-T03 | Algoritma | Kiler-Tarif Eşleşme Skoru (MongoDB Aggregation) | Kullanıcının kiler listesi SQLite'tan canonical_name dizisi olarak çekilir. MongoDB aggregation pipeline: $addFields + $setIntersection ile eşleşen malzeme sayısı bulunur, match_ratio = eşleşen / toplam hesaplanır, $sort ile azalan sıralanır ve $limit uygulanır. | 'Elimde ne var?' sorgusu, eşleşme yüzdesiyle sıralı tarif listesi dönüyor. | 3.5 | Kritik | W3-T02 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T04 | Algoritma | Diyet, Alerjen ve Kalori Filtre Katmanı | Kullanıcının vegan/vejetaryen/glutensiz tercihine göre diet_tags $in filtresi; alerjen listesi için allergens $nin filtresi; günün kalan kalorisi hesaplanarak calories_per_serving <= kalan_kalori koşulu uygulanır. Filtreler zincirlenebilir tasarlanır. | Vegan kullanıcıya hiçbir koşulda etli tarif dönmüyor (otomatik test ile kanıtlı). | 3 | Kritik | W3-T03 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T05 | Algoritma | Ağırlıklı Öneri Skorlaması ve Sıralama (Rule-Based) | final_score = 0.55*kiler_eslesme + 0.20*kalori_uygunlugu + 0.15*kullanici_begeni_agirligi + 0.10*sure_uygunlugu. Ağırlıklar config'ten okunur (deney yapılabilsin). Açıklanabilirlik için skor kırılımı response'a eklenir. Derin öğrenme yerine kural tabanlı yaklaşım maliyeti sıfırlar. | Skor sıralaması tekrarlanabilir; skor kırılımı API yanıtında görünüyor. | 2.5 | Kritik | W3-T04 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12-13 | W3-T06 | Algoritma | Kendini Eğiten Profil (Geri Bildirim Döngüsü) | recipe_feedback tablosu: begendim / begenmedim / yaptim. Her geri bildirimde tarifin cuisine ve diet_tags etiketleri için kullanıcı ağırlık vektörü üstel hareketli ortalama ile güncellenir. Bu vektör W3-T05 skorlamasında kullanılır; uygulama kullandıkça kişiselleşir. | 5 'beğendim' sonrası ilgili mutfak türü öneri listesinde belirgin şekilde yukarı çıkıyor. | 2.5 | Yüksek | W3-T05 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T07 | Mobil / Tarif | Tarif Kartı Listesi Ekranı | Kart içeriği: görsel, başlık, kalori/porsiyon, hazırlık süresi, zorluk ve 'Kilerinle %85 uyumlu' rozeti. Yatay hızlı filtreler (Vegan / 30 dk altı / Düşük kalori). Görseller expo-image ile önbelleklenir. | Kartlar akıcı kayıyor; eşleşme rozeti backend'den gelen doğru yüzdeyi gösteriyor. | 2.5 | Kritik | W3-T05 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T08 | Mobil / Tarif | Tarif Detay Ekranı | Malzeme listesi, numaralı yapılış adımları, kalori ve makro bilgisi, hazırlık + pişirme süresi, porsiyon bilgisi. Sticky alt buton: 'Bu Tarifi Yaptım'. Adımlar için ilerleme işaretleme. | Tarif detayı eksiksiz görüntüleniyor; geri dönüşte liste kaydırma konumu korunuyor. | 2.5 | Kritik | W3-T07 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T09 | Mobil / Tarif | Porsiyon (Kaç Kişilik) Ayarı ve Ölçekleme | Stepper ile 1-10 kişi seçimi. scale = secilen_kisi / recipe.servings; malzeme miktarları ve kalori bu çarpanla anlık yeniden hesaplanır. Ondalıklar okunabilir yuvarlanır (0.5 su bardağı, 1.5 yemek kaşığı gibi). | 4 kişilik seçildiğinde tüm malzeme miktarları ve kalori doğru katlanıyor. | 2 | Yüksek | W3-T08 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T10 | AI / LLM | Groq (LLaMA 3) API Servis Katmanı | Groq hesabı açılır, API anahtarı .env'e alınır. services/llm.py: model seçimi (llama-3.1-8b-instant), temperature, max_tokens, timeout, 429/500 için exponential backoff ve token kullanım logu. Sağlayıcı değişebilsin diye arayüz soyutlanır (OpenAI'ye geçiş tek satır olur). | Basit bir prompt'a 2 saniyenin altında yanıt dönüyor; hata durumları yakalanıyor. | 2.5 | Kritik | W1-T03 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T11 | AI / RAG | RAG Retrieval (Bağlam Toplama) Katmanı | Kullanıcı mesajı geldiğinde: (1) niyet çıkarımı (hafif / tok tutan / hızlı / tatlı), (2) SQLite'tan kiler + profil + kalan kalori çekilir, (3) W3-T03/T04 filtreleriyle en iyi 5-8 tarif alınır, (4) bunlar kompakt JSON olarak prompt bağlamına gömülür. Token maliyetini düşürmek için sadece gerekli alanlar gönderilir. | Bağlam boyutu 1500 token altında kalıyor ve doğru tarifleri içeriyor. | 3 | Kritik | W3-T05 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T12 | AI / RAG | Sistem Promptu ve Prompt Mühendisliği | Rol tanımı (Türkçe konuşan mutfak ve beslenme asistanı), katı kurallar (yalnızca verilen tariflerden öner, tarif uydurma, alerjen içeren tarifi asla önerme, kalan kaloriyi aşma), çıktı sözleşmesi (JSON: {mesaj, onerilen_tarif_idleri[]}). 2-3 few-shot örneği eklenir. | 'Bugün hafif bir şey istiyorum' sorusuna, bağlamdaki tariflerden geçerli JSON dönüyor. | 3 | Kritik | W3-T11 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14-15 | W3-T13 | AI / Maliyet | LLM Yanıt Önbelleği ve Maliyet Kontrolü | Normalize edilmiş soru + kiler parmak izi (hash) anahtarıyla yanıt önbelleğe alınır (SQLite tablosu veya Redis). Aynı bağlamda aynı soru API'ye gitmeden yanıtlanır. Kullanıcı başına günlük istek limiti ve token bütçesi tanımlanır. | Aynı soru ikinci kez sorulduğunda dış API çağrısı yapılmıyor; yanıt 200 ms altında dönüyor. | 2 | Yüksek | W3-T12 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T14 | Mobil / Chatbot | Chatbot Sohbet Arayüzü | Mesaj baloncukları (kullanıcı/asistan), otomatik kaydırma, 'yazıyor...' göstergesi, hazır soru çipleri ('Hafif bir şey öner', 'Kilerimde ne pişirebilirim?', '20 dakikada ne yaparım?'), hata ve boş durum ekranları. Sohbet geçmişi yerelde saklanır. | Soru gönderilip yanıt ekranda gösteriliyor; klavye davranışı ve kaydırma sorunsuz. | 3 | Kritik | W3-T12 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T15 | Mobil / Chatbot | Chatbot Yanıtından Tarif Kartına Derin Bağlantı | LLM'in döndürdüğü onerilen_tarif_idleri, sohbet akışı içinde mini tarif kartlarına dönüştürülür; karta tıklanınca Tarif Detay ekranına deep link ile gidilir. | Sohbetteki karta tıklayınca doğru tarif detayı açılıyor. | 2 | Yüksek | W3-T14 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T16 | Test | Hafta 3 Algoritma Doğrulama ve Ölçüm | 10 farklı kiler senaryosuyla öneri kalitesi elle puanlanır; yanlış eşleşmeler malzeme sözlüğüne (W1-T12) geri beslenir. LLM yanıt süresi, token tüketimi ve tahmini maliyet kayıt altına alınır. | Öneri isabet oranı, ortalama yanıt süresi ve token maliyeti tabloya işlendi. | 2 | Orta | W3-T15 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T01 | Backend / Tarif | Malzeme Durum Servisi (Yeşil / Kırmızı / Gri) | GET /recipes/{id}/ingredient-status: tarifin her malzemesi kilerle çapraz kontrol edilir. Kilerde YETERLİ miktar varsa 'available' (yeşil), kilerde yok veya miktar yetersizse 'missing' (kırmızı), malzeme sözlüğünde karşılığı/verisi yoksa 'unknown' (gri) döner. Karşılaştırma birim dönüşümüyle yapılır. | Üç durum da gerçek veriyle doğrulandı; yetersiz miktar 'kırmızı' olarak işaretleniyor. | 3 | Kritik | W3-T02 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T02 | Mobil / Tarif | Renkli Malzeme Kartlarının Arayüzde Gösterimi | Tarif detayında malzeme satırları semantik renklerle gösterilir: yeşil (#2E7D32) var, kırmızı (#C62828) yok, gri (#9E9E9E) veri yok. Renk körlüğü için renge ek olarak ikon ve metin etiketi konur; kısa bir açıklama (legend) eklenir. | Kart açıldığında renkler doğru; erişilebilirlik için yalnızca renge bağımlılık yok. | 2.5 | Kritik | W4-T01 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16-17 | W4-T03 | Backend / Kiler | 'Bu Tarifi Yaptım' -> Kilerden Otomatik Stok Düşümü | POST /recipes/{id}/cook: porsiyon çarpanı uygulanmış malzeme miktarları birim dönüşümüyle kilerden düşülür (tek transaction içinde). Miktar 0'a inerse kayıt pasifleştirilir, min_threshold altına inerse alışveriş listesi tetiklenir. Kısmi hata durumunda rollback yapılır. | Mercimekli yemek yapıldığında 5 kg'dan doğru miktar düşüyor ve eşik tetikleniyor. | 3.5 | Kritik | W2-T16 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T04 | Kalori | Yapılan Yemeğin Kalori Günlüğüne Otomatik Yazılması | cook işlemi sırasında seçilen porsiyon sayısı kadar kalori ve makro meal_logs'a otomatik eklenir; kullanıcıya öğün tipi sorulur. Kiler düşümü ve kalori kaydı tek atomik akışta yürütülür. | 'Yaptım' denince hem kiler azalıyor hem günlük kalori artıyor. | 1.5 | Yüksek | W4-T03 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T05 | Backend / Liste | Eksik Malzemeleri Tek Dokunuşla Alışveriş Listesine Ekleme | Tarif detayındaki kırmızı (missing) malzemeler için 'Eksikleri Listeye Ekle' butonu; POST /shopping-list/bulk ile source='tarif' olarak toplu eklenir ve mevcut kayıtlarla birleştirilir. | Butona basınca eksik malzemelerin tamamı listede, mükerrer kayıt oluşmuyor. | 2 | Kritik | W4-T01 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17-18 | W4-T06 | Mobil / Liste | Alışveriş Listesi Ekranı | Kategoriye göre gruplu liste, checkbox ile işaretleme, 'İşaretlenenleri Kilere Aktar' toplu aksiyonu (alışveriş dönüşü tek tuşla kiler güncellenir), kaynak rozeti (manuel/eşik/tarif) ve listeyi metin olarak paylaşma. | İşaretlenen ürünler kilere aktarılınca listeden düşüyor ve kiler miktarları artıyor. | 3 | Kritik | W4-T05 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T07 | Bonus | Son Kullanma Tarihi (SKT) Takibi ve Bildirim | pantry_items.expiry_date üzerinden 3 gün kala uyarı üretilir. expo-notifications ile yerel bildirim planlanır ('Mercimeğin tarihi geçmek üzere, bugün onunla bir şey yapalım!'); ana ekrana 'Yakında bozulacaklar' bölümü eklenir. | Yaklaşan SKT'li ürün için cihazda bildirim tetikleniyor. | 2 | Düşük | W2-T07 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T08 | Mobil / UX | Boş Durum, Yükleniyor ve Hata Ekranlarının Tamamlanması | Tüm listelerde skeleton loader, anlamlı boş durum görselleri ve 'yeniden dene' butonlu hata ekranları. Global toast/snackbar altyapısı ve ağ bağlantısı kontrolü eklenir. | İnternet kapalıyken hiçbir ekran boş/beyaz kalmıyor, kullanıcı bilgilendiriliyor. | 2 | Orta | W4-T06 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18-19 | W4-T09 | Test | Backend Birim Testleri (pytest) | Kritik servisler test edilir: BMR/TDEE hesabı, birim dönüşümü, malzeme eşleştirme, eşik tetikleyici, stok düşümü, günlük kalori toplamı, skorlama. pytest fixtures + ayrı test veritabanı kullanılır; coverage raporu alınır. | Kritik servislerde satır kapsamı %60 üzerinde; tüm testler yeşil. | 3 | Yüksek | W4-T03 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T10 | Performans | API Performans Optimizasyonu ve İndeksleme | Middleware ile istek süreleri loglanır, yavaş sorgular tespit edilir. SQLite index (user_id, canonical_name), MongoDB compound index (diet_tags + calories_per_serving). N+1 sorgular joinedload ile giderilir; response payload küçültülür. | Ana listeleme endpoint'lerinde p95 yanıt süresi 500 ms altına indi. | 2.5 | Yüksek | W4-T09 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T11 | Test | Uçtan Uca (E2E) Senaryo Testleri | Üç ana senaryo gerçek cihazda baştan sona koşulur: (A) Barkodla ürün ekleme, (B) Chatbot'tan kişiselleştirilmiş tarif önerisi, (C) Tarif kartı malzeme durumu + eksiklerin listeye düşmesi. Ek olarak kayıt -> onboarding -> ilk öneri akışı test edilir. | Üç senaryo da hatasız tamamlandı ve adımlar ekran kaydıyla belgelendi. | 3 | Kritik | W4-T06 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T12 | Kalite | Hata Ayıklama ve Dayanıklılık İyileştirmeleri | Tüm async çağrılarda try/catch, React Error Boundary, backend'de global exception handler ve kullanıcıya anlamlı hata mesajları. Promise bekleme sorunları (race condition) giderilir; bulunan hatalar önceliklendirilip kapatılır. | Kritik/major seviyede açık hata kalmadı; uygulama hiçbir akışta çökmüyor. | 2 | Kritik | W4-T11 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T13 | Dokümantasyon | Mimari ve Veri Akış Diyagramları (Mermaid.js) | Mermaid.js ile üç diyagram: (1) sistem mimarisi (Mobil <-> FastAPI <-> SQLite/MongoDB <-> Open Food Facts/Groq), (2) Senaryo A/B/C veri akış şemaları, (3) ER diyagramı. Mermaid Live Editor'dan PNG/SVG export edilip /docs klasörüne ve README'ye eklenir. | Üç diyagram da repoda ve sunumda kullanılabilir çözünürlükte. | 2 | Yüksek | W4-T11 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T14 | Dokümantasyon | README ve API Dokümantasyonu | README: proje tanıtımı, ekran görüntüleri, kurulum adımları (backend + mobil), .env örneği, teknoloji yığını, mimari diyagram, yol haritası (V2/V3). OpenAPI şeması JSON olarak export edilip /docs klasörüne konur. | Projeyi hiç bilmeyen biri yalnızca README ile projeyi ayağa kaldırabiliyor. | 2 | Yüksek | W4-T13 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T15 | Dağıtım | Sürüm Derlemesi (APK / IPA) ve Backend Yayını | EAS Build ile imzalı Android .apk (mümkünse iOS .ipa) üretilir; uygulama ikonu, splash screen, sürüm adı/kodu ayarlanır. Backend ücretsiz bir servise (Render / Railway free tier) deploy edilir ve mobil uygulama gerçek sunucuya bağlanır. | İmzalı .apk gerçek cihaza kurulup çalışıyor ve uzak backend'e bağlanıyor. | 2.5 | Yüksek | W4-T12 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T16 | Sunum | Staj Sunumu, Demo Videosu ve Defter Teslimi | 5-7 dakikalık demo videosu (Senaryo A/B/C), 10-12 slaytlık sunum (problem, rakip analizi, mimari, teknoloji seçimleri, canlı demo, öğrenilenler, yol haritası) ve staj defterinin haftalık doldurulması. | Sunum ve video teslim edildi; jüri sorularına hazır durumda. | 3 | Kritik | W4-T15 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T17 | Tampon | Tampon Süre / Kritik Hata Payı | Beklenmedik native build hataları, API kotası, cihaz uyumsuzluğu gibi riskler için ayrılan zaman payı. Kullanılmazsa V2 backlog'undan bir madde çekilir (örn. SKT bildirimi veya oyunlaştırma). | Plan sapması yaşanmadan teslim tamamlandı. | 2 | Orta | - | Yapılacak
TOPLAM
NOT: Sureler tek gelistirici icin, gunde ~8 saat mesai varsayimiyla tahmin edilmistir (20 is gunu x 8 saat = 160 saat kapasite). Toplam tahmin ~165 saat oldugundan W4-T17 tampon gorevi ve dusuk oncelikli W4-T07 esnetme payi olarak birakilmistir. Sadece K sutunundaki 'Durum' hucrelerini doldurun; ornek: K4 hucresini 'Tamamlandi' yapin, Ozet Dashboard otomatik guncellenir.
Note on H3: Sure tahminleri PDF'teki 20 gunluk plan taban alinarak atomik gorev seviyesinde detaylandirilmistir. Varsayim: gunde 8 saat, tek gelistirici, React Native/FastAPI/SQL bilgisi mevcut.

## V2-V3 Backlog
KAPSAM DISI OZELLIKLER ¦ V2 ve V3 YOL HARITASI
PDF'te 'MVP'den cikar' denilen ve staj sonrasi surumlere birakilan maddeler. Her biri neden ertelendigi ve nasil yapilacagi ile birlikte listelenmistir.
Sürüm | Öncelik | Modül | Özellik | Neden MVP'de Değil? | Nasıl Yapılacak / Teknoloji | Tahmini Süre | Maliyet Etkisi
V3 | Yüksek | OCR / NLP | Fişten Ürün Okuma ve Otomatik Kiler Kaydı | PDF'te net şekilde belirtildiği gibi bu iş sadece kodlama değil, veri temizleme + NLP sürecidir; tek başına 20 günlük stajın en az 10 gününü yutar. Yarım kalmış OCR, çalışan bir MVP'den daha kötü bir sunum çıktısıdır. | Google ML Kit Text Recognition (cihazda, ücretsiz) veya Tesseract ile fiş fotoğrafı metne çevrilir. Ardından satır bazlı RegEx + küçük bir LLM ile ürün adı / gramaj / fiyat ayrıştırılır ('MGRS KRMZ MRCMK %8' -> Kırmızı Mercimek 1 kg). Sonuç kullanıcı onayına sunulup kilere yazılır. | 3-4 hafta | Cihaz üstü: 0 $ ¦ Google Vision: ~1.5 $ / 1000 istek
V3 | Yüksek | OCR / Veri | Türk Market Kısaltma Sözlüğü ve Doğrulama Ekranı | OCR doğruluğu sözlük olmadan %50'nin altında kalır; sözlük ancak gerçek fiş verisi toplandıktan sonra anlamlı olur. | Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA fişlerinden 500+ satır toplanır; kısaltma -> canonical ürün eşleme tablosu oluşturulur. Kullanıcıya 'düzelt ve onayla' ekranı gösterilerek her düzeltme sözlüğe geri beslenir (insan destekli öğrenme). | 1-2 hafta | 0 $ (manuel veri toplama)
V3 | Düşük | Görüntü İşleme | Kameradan Görsel Obje Tanıma (barkodsuz ürün) | PDF'te açıkça 'çıkar' denilen madde: barkodsuz bir domatesi tanıyıp gramajını tahmin etmek teknik olarak çok zordur ve kullanıcıyı yanıltır. | YOLOv8 / EfficientNet ile özel model eğitimi; veri toplama + etiketleme (Roboflow), bulutta GPU eğitimi, ardından TensorFlow Lite / Core ML'e dönüştürüp cihaz üzerinde çalıştırma. | 4-8 hafta | GPU eğitimi: 100-500 $ (tek seferlik)
V2 | Yüksek | Oyunlaştırma | Tasarruf Rozetleri ve İsraf Önleme Skoru | MVP'nin çekirdek değerini etkilemez; önce kiler + öneri döngüsünün tuttuğu doğrulanmalı. | Kullanılan malzeme / israf edilen malzeme oranından haftalık skor. 'Bu hafta 500 TL tasarruf ettin, 1.2 kg gıda israfını önledin' kartı, rozet sistemi ve paylaşılabilir haftalık özet. | 1 hafta | 0 $
V2 | Yüksek | Kiler | Gelişmiş SKT Takibi ve Haftalık İsraf Raporu | Temel SKT bildirimi MVP'de bonus görev olarak var; raporlama ve akıllı öneri katmanı sonraya bırakıldı. | SKT'si yaklaşan ürünleri önceliklendiren özel bir öneri sorgusu ('bunları bugün kullan'), haftalık israf raporu ve push bildirim zamanlaması. | 1 hafta | 0 $ (Expo Push ücretsiz)
V2 | Orta | AI | Semantik Arama (Embedding / Vektör Veritabanı) | MVP'de kural tabanlı filtreleme + rapidfuzz yeterli doğruluğu veriyor; vektör altyapısı erken karmaşıklık yaratır. | Tarif ve malzeme metinleri embedding'e çevrilir (sentence-transformers, cihazda veya sunucuda), Chroma / pgvector'da saklanır. 'Anneannemin yaptığı gibi bir şey' türü bulanık sorgular desteklenir. | 1-2 hafta | Açık kaynak model: 0 $
V2 | Orta | Kalori | Su Takibi + Egzersiz / Adım Entegrasyonu | Kalori dengesinin ikinci yarısı; MVP'de alım tarafına odaklanıldı. | Apple HealthKit ve Google Fit / Health Connect entegrasyonu ile adım ve yakılan kalori okunur, günlük hedefe eklenir. Su takibi basit bir sayaç bileşeniyle çözülür. | 1 hafta | 0 $
V2 | Yüksek | Altyapı | Çevrimdışı (Offline-First) Mod ve Senkronizasyon | MVP'de internet varsayımıyla ilerlemek geliştirme hızını iki katına çıkarır. | Cihazda WatermelonDB / SQLite yerel kopya, değişikliklerin kuyruğa alınması ve bağlantı gelince çakışma çözümlemeli (last-write-wins + versiyon) senkronizasyon. | 2 hafta | 0 $
V2 | Orta | AI | Haftalık Otomatik Yemek Planı (Meal Plan) | Öneri motorunun tekil tarif seviyesinde doğrulanması önce gelir. | Kalori hedefi, kiler ve tercihler baz alınarak 7 günlük menü üretilir; eksik malzemeler tek seferde alışveriş listesine dökülür. Kısıt tabanlı optimizasyon veya LLM planlayıcı ile çözülür. | 1-2 hafta | LLM: ~1-3 $ / ay (önbellekli)
V2 | Orta | Ticari | Market Fiyat Takibi ve Alışveriş Maliyeti Karşılaştırma | Fiyat verisi sürekli güncellik ister; MVP kapsamında sürdürülemez. | Açık fiyat API'leri veya kullanıcı katkısıyla fiyat toplanır; alışveriş listesinin tahmini maliyeti ve market karşılaştırması gösterilir. | 2-3 hafta | Değişken
V2 | Orta | Platform | App Store ve Play Store Yayın Süreci | Staj teslimi için .apk yeterli; mağaza inceleme süreci staj takvimine sığmaz ve Apple reddi zaman kaybettirir. | Geliştirici hesapları, gizlilik politikası (KVKK/GDPR), veri güvenliği formu, ekran görüntüleri, ASO metinleri, TestFlight / iç test kanalı ve inceleme süreci yönetimi. | 1-2 hafta | Apple 99 $/yıl + Google 25 $ tek seferlik
V3 | Düşük | Sosyal | Uygulama İçi Tarif Paylaşımı / Sosyal Ağ | PDF'te 'çıkar' denilen madde: ilk etapta gereksiz veri yükü ve moderasyon maliyeti yaratır. | Kullanıcı tarifleri, beğeni/yorum, moderasyon kuyruğu, spam ve telif kontrolü. Ancak belirli bir aktif kullanıcı kütlesinden sonra anlamlıdır. | 3-4 hafta | Depolama + moderasyon maliyeti

## Maliyet Analizi
MALIYET ANALIZI VE TASARRUF STRATEJILERI
Iki senaryo karsilastirilir: (1) hazir bulut servisleriyle optimize EDILMEMIS kurulum, (2) acik kaynak + ucretsiz katman ile OPTIMIZE kurulum. Yillik tasarruf sutunu formulle hesaplanir.
Maliyet Kalemi | Açıklama | Optimize Edilmemiş Aylık ($) | Ucuza Çözüm / Alternatif | Optimize Aylık ($) | Yıllık Tasarruf ($) | Staj MVP'sinde Gerekli mi?
Sunucu / Backend Barındırma | FastAPI uygulamasının çalıştığı VPS veya PaaS | 12 | Render / Railway / Fly.io ücretsiz katmanı; ya da tamamen Supabase (BaaS) ile sunucusuz ilerleme | 0 |  | Evet
Yönetilen Veritabanı | PostgreSQL / MongoDB barındırma | 15 | MongoDB Atlas M0 (ücretsiz, 512 MB) + SQLite dosya veritabanı | 0 |  | Evet
LLM / Chatbot API | Sohbet asistanının token maliyeti (GPT-4o-mini ile aylık 20-50 $) | 35 | Groq üzerinden LLaMA 3 (çok düşük maliyet) + yanıt önbelleği + kullanıcı başına günlük limit | 2 |  | Evet
Barkod Tanıma | Bulut görüntü işleme servisi ile barkod çözümleme | 10 | Google ML Kit ile cihaz üzerinde (on-device) okuma - tamamen ücretsiz ve offline | 0 |  | Evet
Gıda / Barkod Veritabanı | FatSecret veya Nutritionix ücretli plan | 20 | Open Food Facts açık veritabanı (ücretsiz, ODbL lisansı) + kullanıcı katkılı ürün havuzu | 0 |  | Evet
Fiş Okuma (OCR) | Google Cloud Vision / AWS Textract (1000 istek ~1.5 $) | 15 | Cihaz üstü ML Kit Text Recognition veya Tesseract OCR (ücretsiz) | 0 |  | Hayır (V3)
Görsel Depolama / CDN | Tarif ve ürün görsellerinin barındırılması | 5 | Cloudinary ücretsiz katmanı veya Unsplash/Pexels doğrudan bağlantısı | 0 |  | Evet
Push Bildirim | Bildirim altyapısı | 5 | Expo Push Notifications (ücretsiz) | 0 |  | Kısmen
Hata İzleme / Log | Sentry veya benzeri APM aracı | 26 | Sentry ücretsiz katmanı (5k olay/ay) | 0 |  | Kısmen
Alan Adı + SSL | Backend için alan adı ve sertifika | 1.5 | Cloudflare ücretsiz SSL + ucuz .com alan adı | 1.5 |  | Hayır
Apple Developer Hesabı | App Store yayını için zorunlu (99 $/yıl) | 8.25 | Zorunlu - indirim yok; yayına kadar ertelenebilir | 8.25 |  | Hayır (V2)
Google Play Hesabı | Tek seferlik 25 $ (ilk yıla yayıldı) | 2.08 | Zorunlu - tek seferlik; yayına kadar ertelenebilir | 2.08 |  | Hayır (V2)
TOPLAM | Aylık toplam / yıllık toplam tasarruf |  | Optimize kurulumda aylık gider neredeyse sıfırlanır
STAJ (MVP) SENARYOSU OZETI
Staj süresince zorunlu aylık gider ($) |  | Sadece MVP'de gerekli kalemlerin optimize maliyeti - ücretsiz katmanlarla neredeyse sıfır
Aynı kalemlerin optimize edilmemiş hali ($) |  | Hazır bulut servisleriyle gidilseydi ödenecek aylık tutar
Aylık tasarruf ($) |  | İkisinin farkı
VARSAYIMLAR: Tutarlar USD cinsindendir ve tek gelistirici / dusuk trafik (gunluk <1000 istek) varsayimiyla tahmin edilmistir.
Kaynak: 'Kalori Sayaci Uygulama Projesi Detaylari.pdf' - optimize edilmemis senaryoda aylik 100-200 $ gider ongoruluyordu; buradaki kalem kirilimi o araligi acar.
Apple Developer (99 $/yil) ve Google Play (25 $ tek seferlik) tutarlari 12 aya bolunerek aylik gosterilmistir.
MALIYET DUSURME TEKNIKLERI: (1) On-device isleme - barkod ve OCR'i buluta gondermeyip ML Kit ile telefonda calistir. (2) BaaS - kendi sunucunu yonetmek yerine Supabase/Firebase ucretsiz katmani. (3) Acik kaynak LLM - Groq uzerinde LLaMA 3. (4) Onbellekleme - ayni soruya ayni yanit API'ye gitmeden verilir. (5) Acik veri - Open Food Facts ile 0 $ urun veritabani. (6) Kural tabanli oneri - derin ogrenme yerine SQL/NoSQL filtreleme, GPU maliyeti sifir.

## Veri Kaynaklari
VERI ELDE ETME PLANI ¦ Kaynaklar, Lisanslar ve Isleme Adimlari
Projenin calismasi icin gereken tum dis veri: barkod/besin degerleri, yemek tarifleri, gorseller ve malzeme sozlugu.
Veri Türü | Kaynak | Erişim / Lisans | Nasıl Alınacak ve İşlenecek | Maliyet | Risk / Dikkat Edilecek Nokta
Barkod + besin değeri | Open Food Facts | Ücretsiz, açık veri (ODbL) | REST API (api/v2/product/{barcode}.json) ile anlık sorgu; ayrıca toplu CSV/MongoDB dump indirilip yerel kopya tutulabilir. Gelen veri products tablosuna önbelleklenir. | 0 $ | Türk yerel ürünlerinde kapsam boşluğu olabilir; eksikler kullanıcı katkısıyla (source='user') doldurulur.
Barkod (yedek kaynak) | FatSecret Platform API | Freemium (ücretsiz kota + ücretli plan) | OAuth ile kimlik doğrulama, ürün ve besin sorgusu. Open Food Facts'te bulunamayan barkodlar için ikincil kaynak olarak kullanılır. | 0 $ (kota içinde) | Kota aşımında ücretlendirme; atıf zorunluluğu var.
Besin değeri referansı | USDA FoodData Central | Ücretsiz, kamu malı | Toplu veri indirilip temel gıdaların (pirinç, mercimek, tavuk) 100 g besin değerleri yerel tabloya aktarılır. | 0 $ | ABD odaklı; Türk mutfağı porsiyonlarıyla birebir örtüşmeyebilir.
Yemek tarifleri (toplu) | Kaggle - Recipe Ingredients Dataset / RecipeNLG | Araştırma / açık lisans (koşulları kontrol edilmeli) | CSV indirilir, Pandas ile temizlenir: küçük harfe çevirme, boşluk kırpma, mükerrer temizliği, malzeme-miktar-birim ayrıştırma, kalori alanı eksikse hesaplama. Sonuç JSON'a çevrilip mongoimport ile yüklenir. | 0 $ | Lisans koşulları ticari kullanımı sınırlayabilir; yayın öncesi mutlaka doğrulanmalı.
Türk mutfağı tarifleri | Telifsiz / açık lisanslı tarif siteleri + manuel giriş | Site bazında değişir | BeautifulSoup ile yalnızca robots.txt izin veren ve telif içermeyen kaynaklardan kazıma; ardından Pandas ile temizlik. Kritik 40 tarif elle girilerek kalite garanti altına alınır. | 0 $ | TELIF RISKI: Tarif metni telif korumasına girebilir. En güvenlisi malzeme listesinden yola çıkıp adımları kendin yazmaktır.
Tarif görselleri | Unsplash / Pexels API | Ücretsiz, atıf ile | Tarif başlığına göre API'den görsel çekilip URL olarak saklanır (dosya barındırma maliyeti oluşmaz). | 0 $ | Alakasız görsel gelebilir; kritik tariflerde elle seçim yapılmalı.
Malzeme sözlüğü + birim tablosu | Manuel üretim (proje içi) | Proje mülkiyeti | Tarif veri setindeki tüm malzeme adları frekansa göre sıralanır, ilk 150-200 tanesi canonical isimlere elle eşlenir. Birim dönüşüm tablosu (su bardağı, yemek kaşığı, kg/g) yazılır. | 0 $ | Projenin en kritik veri varlığı; eksik olursa tüm eşleştirme algoritması bozulur.
Kullanıcı verisi | Uygulama içi onboarding + kullanım logları | Kullanıcı onayı ile | Onboarding anketi (diyet, alerjen, hedef, sevilen yemekler) + davranış logları (beğeni, yapılan tarif) toplanır ve öneri skorlamasını besler. | 0 $ | KVKK / GDPR: Aydınlatma metni, açık rıza ve veri silme hakkı zorunlu. Sağlık verisi hassas veri kategorisindedir.

## Veritabani Semasi
VERITABANI SEMASI ¦ SQLite (iliskisel) + MongoDB (dokuman) Melez Mimari
Iliskisel veri (kullanici, kiler, kalori, alisveris) SQLite'ta; esnek dokuman verisi (tarifler) MongoDB'de tutulur. Iki taraf 'canonical_name' alani uzerinden eslesir.
Katman | Tablo / Koleksiyon | Alan | Tip | Açıklama / Kısıt
SQLite | users | id | INTEGER PK | Otomatik artan birincil anahtar
SQLite | users | email | TEXT UNIQUE | Giriş kimliği; benzersiz index
SQLite | users | hashed_password | TEXT | bcrypt ile hash'lenmiş; düz metin asla saklanmaz
SQLite | users | created_at | DATETIME | server_default=now()
SQLite | user_profiles | user_id | INTEGER FK -> users.id | 1:1 ilişki; ON DELETE CASCADE
SQLite | user_profiles | age / gender / height_cm / weight_kg | INTEGER / TEXT / REAL | BMR hesabı için onboarding'den gelir
SQLite | user_profiles | activity_level | TEXT | sedanter / hafif / orta / yuksek / cok_yuksek (TDEE katsayısı)
SQLite | user_profiles | goal | TEXT | kilo_verme / koruma / kilo_alma -> hedef kaloriye -/+500 kcal etki eder
SQLite | user_profiles | daily_calorie_target | REAL | Mifflin-St Jeor + aktivite katsayısı ile hesaplanır
SQLite | user_preferences | user_id | INTEGER FK | N:1; kullanıcı başına birden çok tercih satırı
SQLite | user_preferences | pref_type / pref_value | TEXT | diet=vegan, allergen=findik, liked_cuisine=turk gibi anahtar-değer
SQLite | user_preferences | weight | REAL | Öğrenen profilin ağırlık vektörü; geri bildirimle güncellenir
SQLite | products | barcode | TEXT UNIQUE | Barkod önbelleğinin anahtarı; NULL olabilir (manuel ürün)
SQLite | products | name / brand | TEXT | Open Food Facts'ten veya kullanıcıdan gelir
SQLite | products | calories_per_100g / protein / carb / fat | REAL | Kalori ve makro hesabının temeli
SQLite | products | canonical_name | TEXT INDEX | Malzeme sözlüğündeki normalize ad - tarif eşleştirmesinin anahtarı
SQLite | products | source | TEXT | off / user / manual - veri güvenilirliğini izlemek için
SQLite | pantry_items | user_id / product_id | INTEGER FK | Kullanıcının kileri; 1:N ilişki
SQLite | pantry_items | quantity / unit | REAL / TEXT | Tek birimde normalize saklanır (5 kg -> 5000 g)
SQLite | pantry_items | min_threshold | REAL | Kritik eşik; altına inince alışveriş listesi tetiklenir
SQLite | pantry_items | expiry_date | DATE | SKT takibi ve 'yakında bozulacaklar' bildirimi
SQLite | shopping_list_items | user_id / canonical_name | INTEGER FK / TEXT | Aynı ürün tekrar eklenirse miktar birleştirilir (upsert)
SQLite | shopping_list_items | source | TEXT | manuel / esik / tarif - listeye nereden düştüğünü gösterir
SQLite | shopping_list_items | is_checked | BOOLEAN | İşaretlenenler tek tuşla kilere aktarılır
SQLite | meal_logs | user_id / date / meal_type | INTEGER FK / DATE / TEXT | kahvalti / ogle / aksam / atistirma
SQLite | meal_logs | recipe_id / product_id | TEXT / INTEGER | Tarif MongoDB _id'si veya ürün referansı (biri dolu olur)
SQLite | meal_logs | servings / calories / macros | REAL | Porsiyon çarpanı uygulanmış nihai değerler
SQLite | recipe_feedback | user_id / recipe_id | INTEGER FK / TEXT | Öğrenen AI'nın eğitim sinyali
SQLite | recipe_feedback | action | TEXT | begendim / begenmedim / yaptim - etiket ağırlıklarını günceller
SQLite | llm_cache | prompt_hash | TEXT PK | Soru + kiler parmak izinin hash'i; LLM maliyetini düşürür
SQLite | llm_cache | response_json / created_at | TEXT / DATETIME | Önbellek yanıtı ve geçerlilik süresi (TTL)
MongoDB | recipes | _id | ObjectId | Tarif kimliği; SQLite tarafında string olarak referanslanır
MongoDB | recipes | title / slug / image_url | String | Kart görünümü için temel alanlar
MongoDB | recipes | ingredients[] | Array<Object> | {name, canonical_name, quantity, unit, optional} - eşleştirme bu dizide yapılır
MongoDB | recipes | steps[] | Array<String> | Numaralı yapılış adımları
MongoDB | recipes | calories_per_serving | Number INDEX | Kalan kaloriye göre filtreleme için indexlenir
MongoDB | recipes | macros | Object | {protein, carb, fat} - gram cinsinden
MongoDB | recipes | servings | Number | Porsiyon ölçekleme çarpanının paydası
MongoDB | recipes | prep_time / cook_time | Number | Dakika; '30 dk altı' hızlı filtresi için
MongoDB | recipes | diet_tags[] | Array<String> INDEX | vegan / vejetaryen / glutensiz / laktozsuz - $in filtresi
MongoDB | recipes | allergens[] | Array<String> | findik / gluten / laktoz / deniz_urunu - $nin filtresi (güvenlik kritik)
MongoDB | recipes | cuisine / difficulty | String | turk / italyan / uzakdogu ; kolay / orta / zor

## Rakip Analizi
RAKIP ANALIZI VE PAZARDAKI BOSLUKLAR (App Store / Play Store)
Temel fark: rakipler ya kalori sayiyor ya tarif veriyor. Bu uygulama 'Mutfak Envanteri (Kiler) + Hedef Kalori' kesisiminde calisir.
Rakip Uygulama | Güçlü Yönleri | Zayıf Yönleri (Senin Fırsatın) | Bu Projede Nasıl Fark Yaratılıyor?
MyFitnessPal / Yazio | Dev kalori ve barkod veritabanı, olgun kullanıcı kitlesi, güçlü makro takibi ve alışkanlık serileri. | 'Evde ne var, ne pişirebilirim?' mantığı sıfır. Sadece yediğini girersin; kiler/envanter yönetimi yok. Gıda israfına dair hiçbir şey sunmaz. | Kiler envanteri birinci sınıf özellik: barkodla giren ürün stoktan düşer, eşik altına inince alışveriş listesine düşer. Kalori takibi kilerle aynı döngüde çalışır.
SuperCook / Yummly | Eldeki malzemelere göre çok iyi tarif eşleştirme, geniş tarif havuzu, malzeme bazlı arama. | Kalori ve makro besin takibi çok zayıf. Alışveriş fişi tarama gibi otomatik envanter araçları yok; malzemeleri elle işaretlemek zahmetli. | Malzeme girişi barkod (MVP) ve ileride fiş OCR (V3) ile otomatikleşir. Tarif önerisi kalan günlük kaloriye göre de süzülür.
FatSecret | Topluluk desteği, ücretsiz kullanım, geniş gıda veritabanı ve kilo günlüğü. | Kişiselleştirilmiş akıllı asistan (chatbot) deneyimi yok; kullanıcı arayüzü çok eski ve öneri motoru pasif. | Doğal dilde konuşan RAG tabanlı asistan: 'Bugün hafif bir şey yemek istiyorum' -> kilerdeki malzeme + kalan kalori + tercihlerle gerçek tarif önerisi.
Yerel tarif uygulamaları (Nefis Yemek Tarifleri vb.) | Türkçe içerik zenginliği, yerel mutfağa hakimiyet, güçlü topluluk. | Kalori/beslenme takibi ve kiler yönetimi yok; öneriler kişiselleştirilmiyor, envanterle bağlantısız. | Türk mutfağı tarifleri seed veriye dahil ediliyor ve kişisel profil + kiler verisiyle birleştiriliyor.
Global rakiplerin ortak zafiyeti | - | Türkiye pazarındaki yerel ürünlerin (Torku, Ülker, yerel market barkodları ve fişleri) tanınması çok kötü. | Türkçe barkod/ürün havuzu kullanıcı katkısıyla büyütülüyor; V3'te Türkçe market fişi okuma (Migros, A101, BİM kısaltma sözlüğü) ile lokal pazarda belirgin üstünlük sağlanıyor.
BENZERSIZ DEGER ONERISI (USP) | Kiler + Kalori + Yapay Zeka üçlüsünün tek uygulamada birleşmesi. | Rakiplerin hiçbiri bu üç ekseni aynı anda kapatmıyor. | 'Elimdeki malzemelerle, kalori hedefimi aşmadan, sevdiğim tarzda ne pişirebilirim?' sorusuna tek ekranda cevap veren, kullandıkça öğrenen ve gıda israfını azaltan asistan.

## Risk Yonetimi
RISK YONETIMI ¦ 20 Gunluk Sprintte Plani Bozabilecek Maddeler
Olasilik ve etki: Dusuk / Orta / Yuksek. Her risk icin erken uyari sinyali ve B plani tanimlanmistir.
Risk | Olasılık | Etki | Erken Uyarı Sinyali | Önlem / B Planı
Native build hataları (Expo Dev Client / VisionCamera) | Yüksek | Yüksek | İlk dev client derlemesi 2. günde hâlâ başarısızsa. | Barkod için yedek plan: expo-camera'nın yerleşik barcode scanner API'si. Derleme sorunlarına en geç 8. günde 4 saatlik zaman kutusu (timebox) konur, aşılırsa yedeğe geçilir.
Open Food Facts'te Türk ürünlerinin bulunamaması | Yüksek | Orta | Test edilen 10 yerel barkoddan 4'ünden azı sonuç dönüyorsa. | W2-T05 manuel kayıt fallback'i zaten planda. Ek olarak demo için 20 popüler ürün önceden products tablosuna seed edilir; sunumda 'boş sonuç' riski sıfırlanır.
LLM kotası, gecikmesi veya yanıt kalitesi | Orta | Yüksek | Yanıt süresi 5 saniyeyi geçiyor veya JSON formatı bozuk dönüyorsa. | Groq yerine OpenAI gpt-4o-mini'ye geçiş tek satır olacak şekilde LLM katmanı soyutlanır (W3-T10). JSON parse hatasında kural tabanlı öneri listesine düşülür - chatbot çökmez, sadece daha az sohbet eder.
Tarif veri setinin kalitesiz/eksik çıkması | Orta | Yüksek | Seed sonrası tariflerin %30'undan fazlasında kalori veya malzeme alanı boşsa. | Kalite eşiğini geçemeyen tarifler ayıklanır; 40 Türk tarifi elle girildiği için demo her koşulda çalışır. Kalori boşsa malzemelerden yaklaşık hesaplanır.
Malzeme eşleştirmesinin yanlış sonuç vermesi | Yüksek | Yüksek | Test senaryolarında eşleşme doğruluğu %85'in altına düşerse. | Malzeme sözlüğü (W1-T12) tek doğruluk kaynağı olarak erken kurulur; W3-T16'da yanlış eşleşmeler sözlüğe geri beslenir. Eşleşmeyen malzeme 'gri' gösterilerek kullanıcı yanıltılmaz.
Birim dönüşümü hataları (kg/g/su bardağı) | Orta | Yüksek | Stok düşümünde negatif miktar veya beklenmedik büyüklükte düşüm görülürse. | Tüm miktarlar tek temel birimde (g/ml) saklanır; dönüşüm tek bir fonksiyonda toplanır ve pytest ile 20+ vaka test edilir (W4-T09). Negatif stok DB seviyesinde CHECK ile engellenir.
Kapsam kayması (scope creep) | Yüksek | Yüksek | Plan dışı bir özellik için 'sadece yarım gün sürer' denildiğinde. | Fiş OCR ve görsel obje tanıma yazılı olarak V3'e alınmıştır (V2-V3 Backlog sayfası). Yeni her fikir doğrudan backlog'a yazılır, sprint'e alınmaz.
Zaman tahminlerinin sapması | Orta | Orta | Herhangi bir haftanın sonunda tamamlanan saat, planlananın %80'inin altındaysa. | W4-T17 tampon görevi ve düşük öncelikli W4-T07 (SKT bildirimi) esnetme payıdır. Gerekirse chatbot arayüzü sadeleştirilir, algoritma korunur.
Cihaz/emülatör ve kamera izin sorunları | Orta | Orta | Kamera ekranı emülatörde siyah kalıyorsa. | Barkod testleri gerçek cihazda yapılır; emülatör için sahte (mock) barkod girişi eklenir, böylece geliştirme cihazsız da sürer.
KVKK / gizlilik yükümlülükleri | Düşük | Orta | Sunum veya yayın öncesi aydınlatma metni sorulduğunda. | Onboarding'de kısa bir aydınlatma metni ve rıza kutusu; sağlık verisi hassas veri kategorisinde olduğu için hesap silme (veri imha) endpoint'i eklenir.
Telif hakkı (kazınan tarif içerikleri) | Orta | Yüksek | Tarif metinleri birebir başka bir siteden alınmışsa. | Yalnızca telifsiz/açık lisanslı kaynaklar kullanılır; malzeme listesi veriden alınıp yapılış adımları yeniden yazılır. Kaynak ve lisans bilgisi Veri Kaynakları sayfasında kayıt altındadır.
Staj sunumunda demo çökmesi | Düşük | Yüksek | Sunum provasında internet veya API bağımlı bir adım takılıyorsa. | Sunum için önceden kaydedilmiş demo videosu (W4-T16) hazır tutulur; ayrıca çevrimdışı seed veriyle çalışan bir 'demo modu' bayrağı eklenir.