## Ozet Dashboard
OZET DASHBOARD ¦ Kalan 14 Is Gunu
Tum degerler 'Sprint Plani' sayfasindan formullerle hesaplanir. Bu sayfaya elle deger girmeyin.
PROJE KUNYESI
Proje | Kalori Sayacı + Akıllı Öneri Asistanı (Android)
Kalan süre | 14 iş günü × 9 saat = 126 saat (Gün 7 → Gün 20)
Alt bar | Sohbet · Keşfet (swipe) · Kalori · Kiler
Alışveriş listesi | Sekme değil — Kiler sekmesi altında alt ekran
Mobil | Flutter + Dart + Material 3 + Riverpod + go_router + flutter_card_swiper
Backend | Python / FastAPI (hazır) + yeni AI uçları
İlişkisel DB | SQLite — 22 tablo (revize: pantry_items, recipe_feedback, +swipe_sessions, +vision_requests)
Doküman DB | MongoDB Atlas M0 — recipes koleksiyonu (100+ tarif)
Görme modeli | Çok kipli (multimodal) LLM — fotoğraftan malzeme ve öğün tanıma
Sohbet | Groq / LLaMA 3 + RAG (kiler + profil + filtrelenmiş tarifler)
Barkod | Google ML Kit (mobile_scanner) — cihaz üstü, ücretsiz
Dış veri | Open Food Facts (barkod + besin değeri)
Kiler kuralı | Elle metin girişi YOK. Barkod + fotoğraf ile dolar. 7 gün 'var', sonra 'bilinmiyor'
Hedef platform | Yalnızca Android (.apk) — geliştirme ortamı Windows
Kapsam dışı | Fiş OCR, özel obje tanıma modeli eğitimi, iOS sürümü, gıda israfı raporu
HAFTALIK EFOR DAGILIMI
Hafta | Görev Sayısı | Toplam Saat | Tamamlanan Saat | İlerleme % | Odak
Hafta 2 | 17 | 36 | 9 | 25% | Gün 7-10 · Yeni veri modeli, görme modeli servisi, kiler ağırlıklı skorlama, chatbot RAG, Flutter iskelet
Hafta 3 | 21 | 45 | 0 | 0% | Gün 11-15 · Auth+onboarding, SWIPE destesi, sohbet+fotoğraf, kalori (foto/manuel/barkod), kiler+barkod
Hafta 4 | 23 | 45 | 0 | 0% | Gün 16-20 · Tarif detay yeşil/kırmızı/gri, öğrenen profil, 7 gün güven süresi, sadeleştirme, test, teslim
TOPLAM | 61 | 126 | 9 | 7.143% | Kapasite 126 saat (14 gün × 9 saat)
GUNLUK DAGILIM
Gün | Görev | Saat |  |  | Odak
Gün 7 | 4 | 9 |  |  | Backend: yeni kiler modeli, swipe geri bildirim modeli, görme servisi, fotoğraftan malzeme
Gün 8 | 4 | 9 |  |  | Backend: malzeme eşleştirme, kiler ağırlıklı skorlama, swipe destesi, fotoğraftan öğün
Gün 9 | 4 | 9 |  |  | Backend: chatbot RAG, sohbette fotoğraf, öğün kaydı, barkod → kiler
Gün 10 | 5 | 9 |  |  | Flutter: proje kurulumu, tasarım sistemi, 4 sekmeli navigasyon, dio+Riverpod, modeller
Gün 11 | 5 | 9 |  |  | Auth, onboarding anketi, kalori hedefi, yönlendirme kapıları
Gün 12 | 4 | 9 |  |  | SWIPE: kart bileşeni, kaydırma etiketleri, deste yönetimi, 'malzemem yok' akışı
Gün 13 | 4 | 9 |  |  | SOHBET: arayüz, hazır çipler, fotoğraf ekleme, malzeme onay ekranı
Gün 14 | 4 | 9 |  |  | KALORİ: ana ekran, fotoğrafla öğün, arama/barkod, görsel porsiyon
Gün 15 | 4 | 9 |  |  | KİLER: var/bilinmiyor ekranı, barkod tarayıcı, ürün onayı, alışveriş listesi
Gün 16 | 4 | 9 |  |  | Tarif detay (yeşil/kırmızı/gri), porsiyon ölçekleme, 'yaptım' akışı, öğrenen profil
Gün 17 | 5 | 9 |  |  | 7 günlük güven süresi, sadeleştirme, boş/hata durumları, undo, erişilebilirlik
Gün 18 | 4 | 9 |  |  | Testler: birim, görme doğruluğu, uçtan uca senaryolar, performans
Gün 19 | 5 | 9 |  |  | KVKK, hata ayıklama, backend deploy, APK, gerçek cihaz doğrulaması
Gün 20 | 5 | 9 |  |  | Diyagramlar, README, demo videosu, sunum, tampon
KAPSAM DEGISIKLIGI OZETI
1) ALT BAR 4 SEKME: Sohbet · Kesfet (swipe) · Kalori · Kiler. Alisveris listesi sekme degil, Kiler altinda alt ekran.
2) KILER ARTIK ELLE DOLDURULMUYOR. Yalnizca iki kaynaktan dolar: (a) barkod okutma, (b) sohbete atilan mutfak fotografi. Kullanicidan metin girisi istenmiyor.
3) 7 GUNLUK GUVEN SURESI: Her kiler kaydi eklendiginde 7 gun boyunca 'var' sayilir. Sure dolunca otomatik 'bilinmiyor'a duser. Oneri motoru 'var' malzemeleri 1.0, 'bilinmiyor' olanlari 0.4 agirlikla puanlar. Kullanici [Var] derse sure yenilenir, [Bitti] derse kayit kapanir.
4) GORME MODELI: Ozel obje tanima modeli egitmek (YOLO vb.) KAPSAM DISI. Yerine cok kipli LLM API'si kullaniliyor - egitim yok, tek API cagrisi. Iki kullanim: mutfak fotografi -> malzeme listesi, tabak fotografi -> yemek + porsiyon tahmini (catal/bicak olcek referansi).
5) SWIPE ANA KESIF YOLU: Sol = istemiyorum (ardindan istege bagli neden cipleri: sevmedim / cok uzun / malzemem yok), Sag = yapacagim, Yukari = sonra bakarim. Dort kosegen yerine uc yon + cip: yanlis jest riski dusuk, sinyal ayni.
6) CHATBOT KORUNDU: 'Hafif, mercimekli, 30 dakikada yapabilecegim bir sey' gibi serbest istekler icin. Fotograf da eklenebiliyor.
7) KESILEN: Fis OCR (V3), ozel model egitimi (V3), kritik esik otomasyonu, SKT takibi, pantry_events olay gunlugu, gida israfi raporu (V2), iOS surumu (V2).

## Sprint Plani
KALORI SAYACI ¦ KALAN 14 IS GUNU PLANI (Gun 7 - Gun 20)
Kapsam: 4 sekme (Sohbet · Kesfet/Swipe · Kalori · Kiler) ¦¦ Gorme modeli ile fotograftan malzeme ve ogun cikarma ¦¦ Kiler yalnizca BARKOD ve FOTOGRAF ile dolar, elle metin girisi yok; kayitlar 7 gun 'var', sonra 'bilinmiyor' ¦¦ Yigin: Flutter (Dart) + FastAPI + SQLite + MongoDB + cok kipli gorme modeli + Groq/LLaMA + Open Food Facts + Google ML Kit ¦¦ 14 is gunu x 9 saat = 126 saat kapasite
Hafta | Gün | Görev Kodu | Modül | Atomik Görev Adı | Nasıl Yapılacak / Kullanılacak Teknolojiler | Kabul Kriteri (Definition of Done) | Tahmini Süre (Saat) | Öncelik | Bağımlılık | Durum
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T01 | Backend / DB | Kiler Veri Modelinin Yeniden Tasarlanması | pantry_items tablosu 'elle girilen envanter'den 'bildigimiz seyler' listesine cevrilir. Yeni alanlar: availability (var/bilinmiyor), source (barkod/foto/tarif), confirmed_at, confidence_expires_at (confirmed_at + 7 gun), detected_confidence (gorme modelinin guven skoru). Kaldirilan/pasiflestirilen: min_threshold_base (esik mantigi kapsam disi). Alembic ile migration uretilir (render_as_batch=True). | alembic upgrade head hatasiz; yeni alanlar tabloda; eski kayitlar availability='bilinmiyor' olarak gecirilmis. | 2.5 | Kritik | - | Tamamlandı
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T02 | Backend / DB | Swipe Geri Bildirim Modeli | recipe_feedback tablosu genisletilir: action enum (gordu / begenmedim / yapacagim / kaydetti / yaptim), reason enum (sevmedim / cok_uzun / malzeme_yok / null), missing_ingredient_id (FK -> ingredients), session_id (FK -> swipe_sessions). Yeni tablo: swipe_sessions (id, user_id, started_at, ended_at, filters_json). Indeks: (user_id, recipe_id), (session_id). | Migration uygulanmis; ayni tarife farkli oturumlarda farkli geri bildirim yazilabiliyor. | 1.5 | Kritik | W2-T01 | Tamamlandı
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T03 | Backend / AI | Görme Modeli Servis Katmanı (Soyutlama) | services/vision_service.py: cok kipli (multimodal) gorme modeline baglanan soyut arayuz. VisionProvider arayuzu + GroqVisionProvider / OpenAIVisionProvider uygulamalari; saglayici .env'den secilir. Goruntu base64'e cevrilir, timeout 20 sn, 429/500 icin exponential backoff, token/maliyet logu. Ayrica FakeVisionProvider (sabit yanit) yazilir - internetsiz gelistirme ve test icin. | Ornek bir fotografa 5 sn altinda JSON yanit donuyor; saglayici .env ile degistirilebiliyor; sahte saglayici testte calisiyor. | 3 | Kritik | - | Tamamlandı
Hafta 2 | Gün 7 | W2-T04 | Backend / AI | Fotoğraftan Malzeme Çıkarma Ucu | POST /api/v1/vision/ingredients (multipart foto). Sistem promptu: 'Bu fotograftaki YENILEBILIR malzemeleri listele, JSON dizi dondur, emin olmadiklarini dusuk confidence ile isaretle.' Donen ham adlar ingredients + ingredient_aliases tablolariyla eslestirilir (W1-T12'deki normalize_text ile). Eslesmeyenler unmatched_ingredients'a yazilir. Yanit: [{raw_name, canonical_name¦null, display_name, confidence}]. | Bir buzdolabi fotografi gonderildiginde en az 5 malzeme donuyor; eslesenler canonical_name tasiyor, eslesmeyenler null. | 2 | Kritik | W2-T03 | Tamamlandı
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T05 | Backend / Algoritma | Malzeme Eşleştirme ve Bulanık Arama | Uc asamali eslestirme: (1) ingredients.canonical_name tam eslesme, (2) ingredient_aliases.alias tam eslesme, (3) rapidfuzz token_set_ratio ile %85 uzeri bulanik eslesme. Saf fonksiyon, pytest ile 20+ vaka. Hem gorme modeli ciktisi hem chatbot metni bu fonksiyondan gecer. | Test setinde eslestirme dogrulugu %90 uzeri; 'domates', 'Domates', 'salkim domates' ayni kanonik ada dusuyor. | 2 | Kritik | W2-T04 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T06 | Backend / Algoritma | Kiler Ağırlıklı Tarif Skorlama | MongoDB aggregation: $setIntersection ile kiler-tarif kesisimi. AGIRLIK FARKI: availability='var' malzemeler 1.0, 'bilinmiyor' malzemeler 0.4 puan alir. final_score = 0.50*kiler_skoru + 0.20*kalori_uygunlugu + 0.20*zevk_vektoru + 0.10*sure_uygunlugu. Diyet ($in) ve alerjen ($nin) filtreleri zorunlu. Skor kirilimi yanitta doner (aciklanabilirlik). | Kilerinde taze domates olan kullaniciya domatesli tarifler belirgin sekilde ust siralarda doniyor; alerjenli tarif hicbir kosulda donmuyor. | 3 | Kritik | W2-T05 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T07 | Backend / Algoritma | Swipe Destesi Ucu ve Oturum Filtreleme | GET /api/v1/recipes/deck?session_id=&limit=10. Filtreleme kurallari: (a) bu oturumda gorulen tarifler tekrar gelmez, (b) 'sevmedim' denenler KALICI olarak elenir, (c) 'cok_uzun' denince o oturumda sure esigi 30 dk'ya duser, (d) 'malzeme_yok' denenler 7 gun elenir. POST /api/v1/recipes/{id}/swipe ile geri bildirim yazilir. | 10 kartlik deste doniyor; ayni oturumda ikinci istekte tekrar eden tarif yok; 'sevmedim' denen tarif bir daha hic donmuyor. | 2.5 | Kritik | W2-T06 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 8 | W2-T08 | Backend / AI | Fotoğraftan Öğün ve Kalori Tahmini Ucu | POST /api/v1/vision/meal (multipart foto). Prompt: 'Tabaktaki yemegi tani. Yanindaki catal/bicak varsa OLCEK REFERANSI olarak kullanip porsiyon buyuklugunu tahmin et.' Yanit: {yemek_adi, tahmini_porsiyon (kucuk/orta/buyuk), tahmini_gram, guven}. Tahmin ingredients/products tablosuyla eslestirilip kalori hesaplanir. ONEMLI: yanit 'tahmin' olarak isaretlenir, kullanici onayi zorunludur. | Bir yemek fotografi gonderildiginde yemek adi + porsiyon + kalori tahmini doniyor; guven skoru yanitta yer aliyor. | 1.5 | Kritik | W2-T03 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T09 | Backend / AI | Chatbot RAG Mimarisi | POST /api/v1/chat. Akis: (1) kullanici mesajindan niyet ve kisitlar cikarilir (hafif / mercimekli / 30 dk alti gibi), (2) SQLite'tan kiler + profil + diyet/alerjen + kalan kalori cekilir, (3) W2-T06/T07 filtreleriyle en iyi 5-8 tarif alinir, (4) kompakt JSON olarak prompt baglamina gomulur, (5) LLM yanit + onerilen_tarif_idleri dondurur. Cikti sozlesmesi: {mesaj, onerilen_tarif_idleri[], uygulanan_filtreler[]}. | 'Hafif, mercimekli, 30 dakikada yapabilecegim bir sey' istegine bagalamdaki tariflerden gecerli JSON doniyor; uydurma tarif yok. | 3.5 | Kritik | W2-T06 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T10 | Backend / AI | Chatbot Fotoğraf Desteği ve Kiler Yazımı | Sohbet mesajina foto eklenebilir: POST /api/v1/chat (multipart). Foto once W2-T04'ten gecer, cikan malzemeler ONAY BEKLER (dogrudan kilere yazilmaz). Onay ucunda: POST /api/v1/pantry/confirm-detected -> secilen malzemeler pantry_items'a availability='var', source='foto', confidence_expires_at=simdi+7gun ile yazilir. chat_messages tablosuna image_url ve detected_ingredients alanlari eklenir. | Fotograf gonderilince malzeme listesi doniyor; onaylanan malzemeler kilere 7 gunluk 'var' olarak yaziliyor. | 1.5 | Kritik | W2-T09 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T11 | Backend / Kalori | Öğün Kaydı API'leri | POST /api/v1/meals (ogun tipi, kaynak: manuel/foto/barkod, urun/tarif referansi, porsiyon), GET /api/v1/meals/daily?date= (gunluk toplam kcal + makro kirilimi), DELETE /api/v1/meals/{id}. ANLIK GORUNTU ILKESI: item_name, calories ve makrolar kayit aninda kopyalanir. logged_date istemciden gelir (kullanicinin yerel gunu). | Ayni gune 3 ogun eklendiginde gunluk ozet dogru toplami ve makro kirilimini donuyor. | 2 | Kritik | - | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 9 | W2-T12 | Backend / Barkod | Barkod → Ürün → Kiler Ucu | POST /api/v1/pantry/scan {barcode}. Once products onbellegine, yoksa Open Food Facts API'sine (httpx, 5 sn timeout, 2 retry) bakilir. Urun ingredients sozlugu ile eslestirilir. Sonuc onay ekranina doner; onaylaninca pantry_items'a availability='var', source='barkod' ile yazilir. Bulunamayan barkod icin manuel urun kaydi (source='user') fallback'i. | Gercek bir market urunu barkodu ile urun adi + kalori doniyor ve kilere 'var' olarak yaziliyor. | 2 | Yüksek | W2-T01 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T13 | Mobil / Kurulum | Flutter Projesi ve Katmanlı Mimari | flutter create --org com.ekin --platforms=android,web. lib/ altinda core (config, theme, network, storage), models, services, providers, screens, widgets, router. pubspec: flutter_riverpod, dio, go_router, flutter_secure_storage, mobile_scanner, image_picker, cached_network_image, percent_indicator, shimmer, flutter_card_swiper, intl, permission_handler, freezed, json_serializable. android minSdk = 24. | flutter run emulatorde calisiyor; flutter analyze temiz; minSdk 24. | 2 | Kritik | - | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T14 | Mobil / Tasarım | Tasarım Sistemi ve Ortak Widget'lar | app_theme.dart: ColorScheme.fromSeed(#2E7D32) + Material 3. Semantik renkler tema uzantisi olarak: var #2E7D32, yok #C62828, bilinmiyor #9E9E9E, uyari #F9A825. Ortak widget'lar: AppButton, AppCard, StatusChip (renk+ikon+yazi ucusu), EmptyState, LoadingSkeleton (shimmer), UndoSnackBar. Buton yuksekligi 56dp, dokunma alani min 48dp (erisilebilirlik). | Demo ekraninda tum widget'lar render ediliyor; renkler tek yerden yonetiliyor. | 2 | Yüksek | W2-T13 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T15 | Mobil / Navigasyon | 4 Sekmeli Navigasyon (go_router) | go_router StatefulShellRoute.indexedStack ile 4 sekme: SOHBET, KESFET (swipe), KALORI, KILER. Her sekme kendi Navigator'ini tutar (durum korunur). Kabuk disi tam ekran rotalar: /tara (barkod), /tarif/:id, /alisveris, /profil, /onboarding, /giris. Derin baglanti (kalori://app/...) AndroidManifest'te acilir. | 4 sekme arasi gecis sorunsuz; alt ekrandan donunce sekme yigini korunuyor; derin baglanti calisiyor. | 1.5 | Kritik | W2-T13 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T16 | Mobil / Ağ | API İstemcisi ve Durum Yönetimi | dio instance (baseURL --dart-define'dan; emulator icin 10.0.2.2). Interceptor: Bearer token ekleme, 401'de refresh/logout, hata gövdesini {code,message} olarak ayristirma. Riverpod AsyncNotifier ile veri cekme; dosya yukleme icin MultipartFile yardimcisi (fotograf uclari icin sart). | Mobilden /health ve /auth/me basarili; fotograf yukleme yardimcisi calisiyor. | 2 | Kritik | W2-T13 | Yapılacak
Hafta 2 | Gün 10 | W2-T17 | Mobil / Model | Veri Modelleri (freezed + json_serializable) | Recipe, RecipeCard, PantryItem, MealLog, DailySummary, ChatMessage, DetectedIngredient, SwipeFeedback modelleri. freezed 3.x sozdizimi (abstract class X with _$X). dart run build_runner build ile uretim. Backend Pydantic semalariyla alan adlari birebir ayni tutulur. | Tum modeller uretiliyor; ornek JSON'lar hatasiz ayristiriliyor. | 1.5 | Yüksek | W2-T16 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T01 | Mobil / Auth | Güvenli Token Saklama ve Oturum | flutter_secure_storage ile access + refresh token (Android Keystore). Riverpod authProvider; acilista oturum restore (splash + auth gate). Token suresi dolunca sessiz yenileme. | Uygulama kapatilip acildiginda oturum korunuyor; cikista token siliniyor. | 1.5 | Kritik | W2-T16 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T02 | Mobil / Auth | Giriş ve Kayıt Ekranları | Form + TextFormField + yerlesik dogrulayicilar. Sifre gucu gostergesi, goster/gizle, klavye davranisi. Hata mesajlari backend'in {code,message} formatindan okunur. Buyuk dokunma alanlari, tek birincil buton. | Gecersiz veri icin anlasilir hata; basarili giriste yonlendirme calisiyor. | 2 | Yüksek | W3-T01 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T03 | Mobil / Onboarding | 4 Adımlı Tanıma Anketi | PageView: (1) dogum yili/cinsiyet/boy/kilo/aktivite, (2) hedef + hane buyuklugu, (3) diyet + alerjen cip secimi, (4) 'sevdigin 5 yemegi sec' gorsel grid. HER ADIMDA 'Atla' butonu var; atlayan varsayilanlarla devam eder (2000 kcal, diyet yok). Cevaplar user_profiles, user_diet_tags, user_allergens ve recipe_feedback(begendim) tablolarina yazilir. | Anket tamamlaninca 4 tabloya kayit gidiyor; 'Atla' ile de akis tamamlanabiliyor; bir kez gosteriliyor. | 3.5 | Kritik | W3-T02 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T04 | Mobil / Kalori | Kalori Hedefi Hesaplama Entegrasyonu | Backend'deki Mifflin-St Jeor servisi (W1-T20) cagrilir; sonuc profile yazilir ve onboarding sonunda kullaniciya 'Gunluk hedefin: 2.050 kcal' olarak gosterilir. JARGON YASAGI: 'BMR', 'TDEE', 'makro' kelimeleri arayuzde gecmez. | Onboarding sonunda hedef kalori gosteriliyor ve profilde saklaniyor. | 1 | Yüksek | W3-T03 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 11 | W3-T05 | Mobil / Navigasyon | Yönlendirme Kapıları (Auth + Onboarding Gate) | go_router redirect: token yoksa /giris; token var ama onboarding_completed=false ise /onboarding; ikisi de tamamsa /kesfet (swipe ana ekran). Splash sirasinda oturum kontrolu. | Token'siz kullanici korumali ekrana giremiyor; anket tamamlanmadan ana ekrana gecilemiyor. | 1 | Kritik | W3-T03 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T06 | Mobil / Swipe | Swipe Kart Bileşeni | flutter_card_swiper ile kart destesi. Kart icerigi: tarif fotografi, baslik, kalori/sure/zorluk rozetleri, 'Kilerinle %85 uyumlu' etiketi, diyet cipleri. Suruklerken kart doner (max 15 derece), arkadaki kart olceklenir. 60 fps hedefi; gorseller cached_network_image ile onbelleklenir. | Kartlar akici suruklenıyor; 10 kartlik destede takilma yok. | 3 | Kritik | W2-T17 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T07 | Mobil / Swipe | Kaydırma Etiketleri ve Geri Bildirim Çipleri | Suruklerken kartin uzerinde buyuk renkli etiket belirir: SOL -> kirmizi 'ISTEMIYORUM', SAG -> yesil 'YAPACAGIM', YUKARI -> mavi 'SONRA'. Sola kaydirdiktan sonra alttan 3 sn boyunca cip satiri belirir: [Sevmedim] [Cok uzun] [Malzemem yok] - dokunmak ZORUNLU DEGIL, dokunulmazsa genel 'hayir' kaydedilir. Her aksiyon POST /recipes/{id}/swipe ile yazilir. | Uc yonun etiketi de suruklerken goruluyor; cip secimi backend'e reason olarak gidiyor; dokunmayinca da kayit olusuyor. | 2 | Kritik | W3-T06 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T08 | Mobil / Swipe | Deste Yönetimi ve Boş Durum | Deste 3 karta dustugunde arka planda yeni 10 kart onyuklenir (kesintisiz akis). Oturum kimligi uygulama acilisinda uretilir. Deste bitince bos durum: buyuk gorsel + 'Bugunluk bu kadar! Kilerine bir seyler ekle ya da yarin tekrar bak' + iki buton (Fotograf cek / Barkod okut). | Kaydirma sirasinda bekleme yasanmiyor; deste bitince anlamli bos durum cikiyor. | 2 | Yüksek | W3-T07 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 12 | W3-T09 | Mobil / Swipe | 'Malzemem Yok' Akışı | [Malzemem yok] cipine dokununca alt sayfa acilir: tarifin kilerde OLMAYAN malzemeleri listelenir, kullanici birini/birkacini secer. Secilenler alisveris listesine (source='tarif') eklenir ve o malzemeyi iceren tarifler 7 gun boyunca destede alta duser. | Eksik malzeme secilince alisveris listesinde goruluyor; ayni malzemeli tarifler o oturumda geri plana dusuyor. | 2 | Yüksek | W3-T08 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T10 | Mobil / Sohbet | Sohbet Arayüzü | Mesaj baloncuklari (kullanici sag/yesil, asistan sol/beyaz), otomatik kaydirma, 'yaziyor...' gostergesi, hata ve yeniden deneme. Asistan yaniti icinde onerilen tarifler MINI KART olarak render edilir (fotograf + baslik + kalori/sure), dokununca tarif detayina derin baglanti. | Soru gonderilip yanit geliyor; onerilen tarif kartina dokununca detay aciliyor. | 3 | Kritik | W2-T17 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T11 | Mobil / Sohbet | Hazır Soru Çipleri ve Serbest Metin | Sohbet acilisinda hazir cipler: 'Hafif bir sey oner', 'Kilerimde ne var?', '30 dakikada ne yaparim?', 'Mercimekli bir sey'. Cipe dokunmak mesaji gonderir (klavye acilmaz - KLAVYESIZ YOL ILKESI). Alt giris cubugunda serbest metin + kamera ikonu + gonder butonu. | Cipe dokununca klavye acilmadan mesaj gidiyor; serbest metin de calisiyor. | 1.5 | Yüksek | W3-T10 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T12 | Mobil / Sohbet | Fotoğraf Ekleme Akışı | image_picker ile kamera/galeri secimi. Cekim rehberi: 'Malzemeleri tezgaha yay, ustten cek' gorseli. Secilen foto sikistirilir (max 1600px, %80 kalite - yukleme suresi ve API maliyeti icin), MultipartFile ile /chat ucuna gonderilir. Yukleme sirasinda ilerleme gostergesi. | Fotograf cekilip gonderiliyor; 3 MB'lik foto 500 KB altina inip yukleniyor. | 2 | Kritik | W3-T10 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 13 | W3-T13 | Mobil / Sohbet | Malzeme Onay Ekranı | Gorme modeli sonucu alt sayfada listelenir: her malzeme icin isaretli kutu + ad + guven gostergesi (yuksek/dusuk). Dusuk guvenliler VARSAYILAN OLARAK ISARETSIZ gelir. '+ Malzeme ekle' ile arama yapip elle eklenebilir. 'Kilerime Ekle' butonu secilenleri 7 gunluk 'var' olarak yazar. | Yanlis taninan malzeme isareti kaldirilabiliyor; onaylananlar kilerde 'var' rozetiyle goruluyor. | 2.5 | Kritik | W3-T12 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T14 | Mobil / Kalori | Kalori Ana Ekranı | percent_indicator ile dairesel ilerleme halkasi (buyuk, sayi ikincil). Altinda protein/karbonhidrat/yag barlari (kucuk, ikincil). Tarih secici (dun/bugun). Ogun bazli gruplu liste (Kahvalti/Ogle/Aksam/Atistirma), her grubun basliginda + butonu. SUCLAMA YASAGI: hedef asilinca kirmizi alarm yok, notr bilgi. | Ogun eklendiginde halka ve barlar aninda guncelleniyor; hedef asilinca suclayici uyari cikmiyor. | 3 | Kritik | W2-T17 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T15 | Mobil / Kalori | Fotoğrafla Öğün Ekleme | Kamera ekraninda CEKIM REHBERI: yari saydam bir catal-bicak silueti ve 'Tabagin yanina catal veya bicak koy - porsiyonu boylece daha dogru tahmin edebiliyoruz' metni. Cekilen foto /vision/meal ucuna gider. Donen tahmin DUZENLENEBILIR bir onay kartinda gosterilir: yemek adi (degistirilebilir), porsiyon (kucuk/orta/buyuk), kalori. 'Tahmindir, duzeltebilirsin' notu acikca yazilir. | Yemek fotografindan tahmin geliyor; kullanici yemek adini ve porsiyonu degistirebiliyor; onaylayinca gunluge ekleniyor. | 3 | Kritik | W3-T14 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T16 | Mobil / Kalori | Arama ve Barkod ile Öğün Ekleme | Ogun ekleme sayfasinda uc yol: [Fotograf] [Barkod] [Ara]. Arama Open Food Facts proxy'sinden besleniyor; sonuclar 100 g bazinda listeleniyor. 'Son eklenenler' ve 'Sik yedeklerim' kisayollari en ustte (ucuncu haftadan sonra kullanici hic arama yapmaz). | Uc yol da calisiyor; sik yenenler kisayolu son 30 gunun en cok eklenen 6 kaydini gosteriyor. | 2 | Yüksek | W3-T15 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 14 | W3-T17 | Mobil / Kalori | Görsel Porsiyon Seçimi | Gram sormak yerine gorsel secim: kucuk/orta/buyuk kase-tabak ikonlari ve yaninda avuc ici karsilastirmasi. Secim arka planda grama cevrilir (kucuk=0.7x, orta=1x, buyuk=1.4x referans porsiyon). 'Gram gireyim' secenegi ikincil bir baglanti olarak durur. | Kullanici hic gram gormeden ogun ekleyebiliyor; gram girmek isteyen de girebiliyor. | 1 | Orta | W3-T16 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T18 | Mobil / Kiler | Kiler Ekranı (Var / Bilinmiyor) | Iki bolumlu liste: 'Kesin var' (availability='var', yesil rozet, kalan gun sayisi: '5 gun sonra soracagiz') ve 'Emin degiliz' (availability='bilinmiyor', gri rozet, yanlarinda [Var] / [Bitti] hizli butonlari). Kaynak rozeti: barkod / fotograf. ELLE METIN GIRISI YOK - ust barda sadece iki buton: [Fotograf Cek] [Barkod Okut]. | Iki bolum de dogru dolduruluyor; 'Emin degiliz' bolumundeki bir urune [Var] denince 7 gunluk sure yenileniyor. | 2.5 | Kritik | W2-T17 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T19 | Mobil / Barkod | Barkod Tarayıcı (ML Kit) | mobile_scanner ile cihaz uzerinde barkod okuma (EAN-13, EAN-8, UPC-A). Kamera izni akisi (permission_handler), reddedilirse 'Ayarlara git' yonlendirmesi. Tarama cercevesi overlay'i, titresim geri bildirimi, ayni barkodun tekrar okunmasini engelleyen debounce. W1-T13'teki BarcodeScanner soyutlamasi korunur (FakeBarcodeScanner ile cihazsiz gelistirme). | Emulator + webcam ile gercek barkod 1 sn altinda okunuyor; izin reddedilince kullanici yonlendiriliyor. | 3 | Kritik | W2-T13 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T20 | Mobil / Barkod | Barkod → Ürün Onay → Kilere Ekleme | Okunan barkod /pantry/scan ucuna gider. Onay karti: urun fotografi, ad, marka, 100 g besin degerleri, kaynak ('Open Food Facts'). Miktar/birim duzenlenebilir. Onaylaninca kilere availability='var', source='barkod' ile yazilir. Bulunamayan barkodda manuel urun formu acilir. | Barkod okut -> onayla -> kiler listesinde 'Kesin var' bolumunde goruluyor. | 2 | Kritik | W3-T19 | Yapılacak
Hafta 3 | Gün 15 | W3-T21 | Mobil / Alışveriş | Alışveriş Listesi Alt Ekranı | Kiler sekmesinin ust barindan acilan alt ekran (sekme DEGIL). Kategoriye gore gruplu, checkbox'li liste. Kaynak rozeti: tarif / manuel. 'Isaretlenenleri Kilere Aktar' butonu isaretli urunleri availability='var' olarak kilere yazar ve listeden siler. Metin olarak paylasma (Share). | Tariften dusen eksik malzemeler listede goruluyor; isaretlenenler kilere aktarilinca listeden dusuyor. | 1.5 | Yüksek | W3-T09 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T01 | Mobil / Tarif | Tarif Detay Ekranı (Yeşil / Kırmızı / Gri) | GET /recipes/{id}/ingredient-status sonucu renklerle gosterilir: kilerde 'var' -> YESIL + tik ikonu + 'var' yazisi, kilerde yok -> KIRMIZI + carpi + 'yok', sozlukte tanimsiz -> GRI + soru isareti + 'bilinmiyor'. ERISILEBILIRLIK: renk TEK BASINA kullanilmaz, ikon ve yazi da eslik eder. Ustte kucuk bir aciklama (legend). 'bilinmiyor' durumundaki kiler malzemeleri SARI ile ayrica isaretlenir. | Dort durum da gercek veriyle dogrulandi; renk koru kullanici da ayirt edebiliyor. | 3 | Kritik | W3-T18 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T02 | Mobil / Tarif | Porsiyon Ölçekleme | Stepper ile 1-10 kisi (varsayilan user_profiles.household_size). scale = secilen/recipe.servings; malzeme miktarlari ve kalori anlik yeniden hesaplanir. Ondaliklar okunabilir yuvarlanir (0.5 su bardagi). | 4 kisilik secildiginde tum miktarlar ve kalori dogru katlaniyor. | 1.5 | Yüksek | W4-T01 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T03 | Mobil / Tarif | 'Bu Tarifi Yaptım' Akışı | POST /recipes/{id}/cook: (1) secilen porsiyon kadar kalori meal_logs'a yazilir, (2) kullanilan malzemeler kilerden DUSULUR (availability='var' olanlar 'bilinmiyor'a cekilir - tam miktar takibi yapmiyoruz, sadece guven duser), (3) recipe_feedback'e action='yaptim' yazilir. Onay diyalogu yerine islem yapilir + 5 sn 'Geri al' cubugu. | 'Yaptim' denince hem kalori ekleniyor hem kiler guveni dusuyor; geri al calisiyor. | 2.5 | Kritik | W4-T02 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 16 | W4-T04 | Backend / Algoritma | Öğrenen Profil Geri Besleme Döngüsü | recipe_feedback olaylari user_taste_weights tablosunu ustel hareketli ortalama ile gunceller. Boyutlar: cuisine, diet_tag, ingredient, difficulty, sure_araligi. 'sevmedim' -> negatif agirlik, 'yapacagim'/'yaptim' -> pozitif, 'cok_uzun' -> sure boyutunda negatif. KURAL: ogrenilen tercih, beyan edilen diyet/alerjen kisitini ASLA ezemez. | 10 swipe sonrasi oneri sirasi olculebilir sekilde degisiyor; alerjen filtresi hic etkilenmiyor. | 2 | Kritik | W2-T07 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T05 | Backend / Kiler | 7 Günlük Güven Süresi Mekanizması | confidence_expires_at gecmis olan pantry_items kayitlari otomatik availability='bilinmiyor' olur. Iki katman: (a) sorgu aninda hesaplanan alan (her zaman dogru), (b) gunluk temizlik gorevi (APScheduler veya basit bir /admin/expire-confidence ucu). Kullanici [Var] derse confirmed_at yenilenir, [Bitti] derse kayit pasiflestirilir. | 7 gunden eski kayitlar 'Emin degiliz' bolumune dusuyor; [Var] denince sure yenileniyor. | 2 | Kritik | W3-T18 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T06 | Mobil / UX | Ana Ekran Sadeleştirme | KESFET sekmesi acilis ekrani olur. Ust kisimda tek bir buyuk soru: 'Bugun ne yesen?' ve altinda swipe destesi. Ikincil eylemler kucuk ikon butonlar olarak ust barda. HER EKRANDA TEK BIRINCIL EYLEM ilkesi butun ekranlarda gozden gecirilir; ikinci yesil buton varsa kaldirilir. | Her ekranda tek bir dolu yesil buton var; kullanici 'simdi ne yapmaliyim' diye durakalmiyor. | 2 | Yüksek | W3-T14 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T07 | Mobil / UX | Boş Durum, Yükleniyor ve Hata Ekranları | Tum listelerde shimmer iskelet yukleyici. Bos durumlarda buyuk gorsel + tek eylem butonu (asla bos beyaz ekran yok). Hata ekranlarinda 'Yeniden dene' butonu ve anlasilir metin (teknik hata kodu gosterilmez). connectivity_plus ile ag kontrolu. | Internet kapaliyken hicbir ekran bos kalmiyor; her bos durumda ne yapilacagi yaziyor. | 2 | Yüksek | W4-T06 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T08 | Mobil / UX | Geri Alma (Undo) ve Onay Diyaloglarının Kaldırılması | Silme/degistirme islemlerinde onay diyalogu YERINE islem hemen yapilir ve 5 sn 'Geri al' SnackBar'i gosterilir. Yalnizca geri donusu olmayan islemlerde (hesap silme) onay diyalogu kalir. Ortak UndoController yazilir. | Kiler silme, ogun silme ve swipe geri almada undo calisiyor; gereksiz onay diyalogu kalmadi. | 1.5 | Orta | W4-T07 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 17 | W4-T09 | Mobil / Erişilebilirlik | Erişilebilirlik ve Okunabilirlik Geçişi | Tum dokunma alanlari min 48x48dp. Metin olceklendirmesi (textScaleFactor 1.3'e kadar bozulmamali). Renk kontrasti WCAG AA. Semantics etiketleri (ekran okuyucu). Jargon taramasi: 'BMR', 'TDEE', 'makro', 'canonical', 'endpoint' kelimeleri arayuzde aranir ve temizlenir. | Yazi boyutu %130'a cikarildiginda hicbir ekran bozulmuyor; jargon taramasi temiz. | 1.5 | Orta | W4-T08 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T10 | Test | Backend Birim Testleri (pytest) | Kritik servisler: BMR/TDEE, birim donusumu, malzeme eslestirme (uc asama), kiler agirlikli skorlama, swipe oturum filtreleme, 7 gunluk guven suresi, gunluk kalori toplami. pytest fixtures + ayri test veritabani; coverage raporu. | Kritik servislerde satir kapsami %60 uzeri; tum testler yesil. | 3 | Yüksek | W4-T05 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T11 | Test / AI | Görme Modeli Doğruluk Ölçümü | 20 fotograftan olusan test seti hazirlanir (10 mutfak/buzdolabi, 10 tabak). Her biri icin beklenen malzeme/yemek listesi elle yazilir. Betik calistirilip precision/recall olculur ve rapora yazilir. Dusuk cikan kategoriler icin prompt iyilestirilir. | Malzeme tanima recall'u %70 uzeri; sonuclar docs/vision_accuracy.md dosyasinda. | 2 | Yüksek | W2-T04 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T12 | Test | Uçtan Uca Senaryo Testleri | Dort ana senaryo cihazda bastan sona kosulur: (A) Kayit -> onboarding -> ilk swipe destesi, (B) Sohbete fotograf -> malzeme onayi -> kilere yazma -> oneri degisimi, (C) Tabak fotografi -> kalori tahmini -> gunluge ekleme, (D) Barkod okut -> kilere ekle -> tarif detayinda yesil gorunme. Adimlar ekran kaydiyla belgelenir. | Dort senaryo da hatasiz tamamlandi ve kayit alindi. | 2.5 | Kritik | W4-T09 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 18 | W4-T13 | Performans | API Performans ve İndeksleme | Yavas sorgular loglanir. SQLite index (user_id+ingredient_id, availability, canonical_name), MongoDB compound index (diet_tags + calories_per_serving). Gorsel yukleme boyutu ve gorme modeli yanit suresi olculur. N+1 sorgular joinedload ile giderilir. | Deste ucu p95 < 800 ms; gorme modeli ucu p95 < 6 sn. | 1.5 | Yüksek | W4-T10 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T14 | Güvenlik / KVKK | Veri Dışa Aktarma ve Hesap Silme | GET /api/v1/me/export: tum kullanici verisi tek JSON (profil, tercihler, kiler, ogunler, swipe gecmisi, sohbetler, fotograf kayitlari). DELETE /api/v1/me: sifre teyidi + CASCADE ile kalici silme. Yuklenen fotograflarin saklanma politikasi belirlenir (islendikten sonra silinmesi onerilir - depolama ve KVKK yuku azalir). | Export tum tablolari iceriyor; silme sonrasi ilgili user_id ile hicbir tabloda kayit kalmiyor. | 1.5 | Yüksek | W4-T12 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T15 | Kalite | Hata Ayıklama ve Dayanıklılık | Tum async cagrilarda try/catch, Flutter ErrorWidget.builder + runZonedGuarded, backend global exception handler. Gorme modeli veya LLM coktugunde uygulama COKMEZ: kural tabanli oneriye duser ve kullaniciya notr mesaj gosterir. Bulunan hatalar onceliklendirilip kapatilir. | Kritik/major seviyede acik hata yok; API'ler kapaliyken bile uygulama kullanilabilir kaliyor. | 2.5 | Kritik | W4-T12 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T16 | Dağıtım | Backend Buluta Yayınlama | Render veya Railway ucretsiz katmaninda backend deploy. Ortam degiskenleri panelden girilir (.env yuklenmez). MongoDB Atlas IP erisimi guncellenir. Saglik kontrolu ucu izleme icin baglanir. Mobil uygulama --dart-define ile uzak adrese yonlendirilir. | Uzak sunucudaki /health iki veritabani icin de ok donuyor; mobil uygulama uzak backend'e baglaniyor. | 2 | Yüksek | W4-T15 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T17 | Dağıtım | Android Sürüm Derlemesi (APK) | flutter build apk --release ile imzali APK. Uygulama ikonu (flutter_launcher_icons), splash screen, surum adi/kodu. NOT: iOS kapsam disi - gelistirme ortami Windows, macOS + Xcode gerekiyor. | Imzali .apk gercek cihaza kurulup calisiyor ve uzak backend'e baglaniyor. | 1.5 | Yüksek | W4-T16 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 19 | W4-T18 | Test | Gerçek Cihaz Doğrulaması | Odunc alinan bir Android telefonda dort senaryo tekrar kosulur. Ozellikle kamera akislari (barkod, mutfak fotografi, tabak fotografi) gercek kamerayla dogrulanir - emulator webcam'i ile gercek cihaz arasinda fark olabilir. | Uc kamera akisi da gercek cihazda calisiyor; ekran kaydi alindi. | 1.5 | Kritik | W4-T17 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T19 | Dokümantasyon | Mimari ve Veri Akış Diyagramları | Mermaid.js ile: (1) sistem mimarisi (Flutter <-> FastAPI <-> SQLite/MongoDB <-> Gorme Modeli/LLM/Open Food Facts), (2) dort senaryonun veri akisi, (3) ER diyagrami (guncel semayla), (4) swipe geri bildirim -> ogrenme dongusu semasi. | Dort diyagram da repoda ve sunumda kullanilabilir cozunurlukte. | 2 | Yüksek | W4-T18 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T20 | Dokümantasyon | README ve API Dokümantasyonu | README: proje tanitimi, ekran goruntuleri, kurulum (backend + Flutter), .env ornegi, teknoloji yigini, mimari diyagram, yol haritasi. OpenAPI semasi JSON export. docs/decisions.md (ADR) guncellenir: kapsam revizyonu, gorme modeli tercihi, 7 gunluk guven suresi karari. | Projeyi hic bilmeyen biri yalnizca README ile ayaga kaldirabiliyor. | 2 | Yüksek | W4-T19 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T21 | Sunum | Demo Videosu | 5-7 dakikalik demo: (A) kayit + onboarding, (B) swipe ile oneri ve ogrenme, (C) sohbete mutfak fotografi -> malzeme onayi -> onerilerin degismesi, (D) tabak fotografi ile kalori ekleme, (E) barkod ile kilere ekleme. Internet/API bagimliliklarina karsi onceden kaydedilir. | Video teslim edildi ve sunumda oynatilabiliyor. | 2 | Kritik | W4-T20 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T22 | Sunum | Sunum Slaytları ve Staj Defteri | 10-12 slayt: problem, rakip analizi, kapsam revizyonu ve gerekcesi, mimari, teknoloji secimleri, canli demo, olculen metrikler (gorme dogrulugu, oneri isabeti, yanit sureleri), ogrenilenler, yol haritasi. Staj defterinin doldurulmasi. | Sunum teslim edildi; juri sorularina hazir. | 2 | Kritik | W4-T21 | Yapılacak
Hafta 4 | Gün 20 | W4-T23 | Tampon | Tampon Süre / Kritik Hata Payı | Beklenmedik native build hatalari, API kotasi, cihaz uyumsuzlugu icin ayrilan pay. Kullanilmazsa V2 backlog'undan bir madde cekilir (oncelik: gida israfi raporu). | Plan sapmasi yasanmadan teslim tamamlandi. | 1 | Orta | - | Yapılacak
TOPLAM | [6 empty] | 126 | 61 görev
KAPASITE: 14 is gunu x 9 saat = 126 saat. Plan toplami 126 saat - tam oturuyor, tampon W4-T23 (1 saat) icinde.
BASLANGIC VARSAYIMI: Backend ve veri katmani BITMIS kabul edilir (eski plandaki W1-T01 ... W1-T12): 22 tablo, JWT auth, Alembic, 100+ tarif (MongoDB), 170 malzeme + 533 alias (SQLite), birim donusum servisi, 43 birim testi. Flutter tarafi SIFIRDAN baslar.
KAPSAM DEGISIKLIGI: (1) Alt bar 4 sekme: Sohbet, Kesfet (swipe), Kalori, Kiler - alisveris listesi Kiler altinda alt ekran. (2) Kiler ELLE DOLDURULMAZ; yalnizca barkod okutma ve fotograf tanima ile dolar. (3) Her kiler kaydi 7 gun 'var', sonra otomatik 'bilinmiyor'; oneri motoru ikisini farkli agirlikla puanlar. (4) Fis OCR ve gorsel obje tanima icin ozel model egitimi KAPSAM DISI - yerine cok kipli gorme modeli API'si kullanilir.
ELLE DOLDURULACAK TEK ALAN: K sutunu (Durum). Acilir listeden secim yapin.
Note on H3: Sureler tek gelistirici, gunde 9 saat varsayimiyla. Backend ve veri katmani bitmis kabul edildi; sureler agirlikla Flutter ve yeni AI uclarina ayrildi.

## Ekran Haritasi
EKRAN HARITASI ¦ Yapilacak Tum Arayuzler
Alt bar 4 sekme; digerleri alt ekran veya tam ekran rota. UI maket prompt'lari bu listeye gore uretildi.
# | Ekran | Konum | İçerik | Temel Etkileşim | Görev
1 | Açılış (Splash) | Tam ekran | Logo, uygulama adı, oturum kontrolü | Otomatik yönlendirme | W3-T05
2 | Giriş | Tam ekran | E-posta + şifre, şifre göster/gizle | Giriş Yap → ana ekran | W3-T02
3 | Kayıt | Tam ekran | Ad, e-posta, şifre + güç göstergesi, KVKK onayı | Kayıt Ol → onboarding | W3-T02
4 | Onboarding 1/4 | Tam ekran | Doğum yılı, cinsiyet, boy, kilo, aktivite | Devam / Atla | W3-T03
5 | Onboarding 2/4 | Tam ekran | Hedef kartları (ver/koru/al) + hane büyüklüğü | Devam / Atla | W3-T03
6 | Onboarding 3/4 | Tam ekran | Diyet çipleri + alerjen çipleri (kırmızı stil) | Devam / Atla | W3-T03
7 | Onboarding 4/4 | Tam ekran | 'Sevdiğin 5 yemeği seç' görsel grid | Bitir → hedef kalori gösterimi | W3-T03
8 | KEŞFET (Swipe) | Sekme 2 — ana ekran | Tarif kart destesi, uyum rozeti, kalori/süre | Sol/Sağ/Yukarı kaydırma | W3-T06
9 | Swipe — neden çipleri | Sekme 2 üstü | Sola kaydırma sonrası 3 sn beliren çip satırı | Sevmedim / Çok uzun / Malzemem yok | W3-T07
10 | Swipe — 'Malzemem yok' | Alt sayfa | Tarifin eksik malzeme listesi, çoklu seçim | Seçilenler alışveriş listesine | W3-T09
11 | Swipe — deste bitti | Sekme 2 | Boş durum görseli + iki eylem butonu | Fotoğraf çek / Barkod okut | W3-T08
12 | SOHBET | Sekme 1 | Mesaj baloncukları, mini tarif kartları | Yaz / çip seç / fotoğraf ekle | W3-T10
13 | Sohbet — hazır çipler | Sekme 1 | 'Hafif bir şey öner', '30 dakikada ne yaparım?' | Dokun → klavyesiz gönder | W3-T11
14 | Sohbet — fotoğraf çekimi | Tam ekran | Çekim rehberi: 'Malzemeleri tezgaha yay' | Çek → yükle | W3-T12
15 | Malzeme onay ekranı | Alt sayfa | Tanınan malzemeler + güven göstergesi | İşaretle/kaldır → Kilerime Ekle | W3-T13
16 | KALORİ | Sekme 3 | Halka, makro barları, öğün listesi | Öğün ekle | W3-T14
17 | Öğün ekleme seçimi | Alt sayfa | Üç yol: Fotoğraf / Barkod / Ara | Yol seçimi | W3-T16
18 | Tabak fotoğrafı çekimi | Tam ekran | Çatal-bıçak silueti + ölçek açıklaması | Çek → tahmin | W3-T15
19 | Öğün tahmini onayı | Alt sayfa | Yemek adı, porsiyon, kalori — düzenlenebilir | Düzelt → Ekle | W3-T15
20 | Gıda arama | Tam ekran | Arama + son eklenenler + sık yenenler | Seç → porsiyon | W3-T16
21 | Görsel porsiyon seçimi | Alt sayfa | Küçük/orta/büyük görselleri, avuç karşılaştırması | Seç → ekle | W3-T17
22 | KİLER | Sekme 4 | 'Kesin var' ve 'Emin değiliz' iki bölüm | Fotoğraf / Barkod / [Var] [Bitti] | W3-T18
23 | Barkod tarayıcı | Tam ekran | Kamera + tarama çerçevesi | Okut → onay | W3-T19
24 | Barkod ürün onayı | Alt sayfa | Ürün fotoğrafı, ad, besin değerleri | Kilere Ekle | W3-T20
25 | Alışveriş listesi | Alt ekran | Kategoriye göre gruplu checkbox listesi | İşaretlenenleri Kilere Aktar | W3-T21
26 | Tarif detay | Tam ekran | Yeşil/kırmızı/gri malzemeler, adımlar, porsiyon | Bu Tarifi Yaptım | W4-T01
27 | 'Yaptım' onayı | Diyalog | Kalori eklenecek + kiler güveni düşecek özeti | Onayla (+ geri al) | W4-T03
28 | Profil | Tam ekran | Hedefler, tercihler, KVKK (veri indir / hesap sil) | Ayar değiştir | W4-T14

## DB ve Backend Degisiklikleri
KAPSAM REVIZYONUNUN VERITABANI VE BACKEND ETKISI
Mevcut 22 tablolu semanin uzerine yapilacak degisiklikler. Her satir bir Alembic migration veya yeni uc anlamina gelir.
Tür | Tablo / Modül | Alan / Uç | İşlem | Açıklama ve Gerekçe | Görev | Öncelik
Şema | pantry_items | availability | EKLE | TEXT CHECK ('var','bilinmiyor','bitti'). Kilerin yeni anlami: envanter degil, 'bildigimiz seyler'. Oneri skorlamasinda 'var'=1.0, 'bilinmiyor'=0.4 agirlik. | W2-T01 | Kritik
Şema | pantry_items | source | EKLE | TEXT CHECK ('barkod','foto','tarif','sistem'). Kaydin nereden geldigi. Elle giris ARTIK YOK, bu yuzden 'manuel' degeri yok. | W2-T01 | Kritik
Şema | pantry_items | confirmed_at | EKLE | DATETIME. Kullanicinin son 'bu bende var' onayi. Barkod/foto ile eklendiginde otomatik doldurulur. | W2-T01 | Kritik
Şema | pantry_items | confidence_expires_at | EKLE | DATETIME = confirmed_at + 7 gun. Bu tarihten sonra availability otomatik 'bilinmiyor' olur. | W2-T01 | Kritik
Şema | pantry_items | detected_confidence | EKLE | REAL 0-1. Gorme modelinin bu malzemeye verdigi guven skoru. Dusuk olanlar onay ekraninda varsayilan olarak ISARETSIZ gelir. | W2-T01 | Yüksek
Şema | pantry_items | min_threshold_base | KALDIR | Kritik esik mantigi kapsam disi birakildi (alisveris listesi otomasyonu kesildi). Sutun migration'da dusurulur. | W2-T01 | Orta
Şema | pantry_items | expiry_date, opened_at | KALDIR | SKT takibi kapsam disi. Kullanicidan tarih girmesini istemek 'en basit uygulama' hedefiyle celisiyor. | W2-T01 | Orta
Şema | pantry_items | (user_id, ingredient_id) | DEGISTIR | UNIQUE kisiti korunur ama upsert mantigi degisir: ayni malzeme tekrar tespit edilirse yeni satir acilmaz, confirmed_at yenilenir. | W2-T01 | Kritik
Şema | recipe_feedback | action | DEGISTIR | Enum genisletildi: gordu / begenmedim / yapacagim / kaydetti / yaptim. 'gordu' swipe destesinde gosterilen ama aksiyon alinmayan kartlar icin. | W2-T02 | Kritik
Şema | recipe_feedback | reason | EKLE | TEXT CHECK ('sevmedim','cok_uzun','malzeme_yok') veya NULL. Swipe sonrasi cip secimi. NULL = kullanici sebep belirtmedi (zorunlu degil). | W2-T02 | Kritik
Şema | recipe_feedback | missing_ingredient_id | EKLE | INTEGER FK -> ingredients. reason='malzeme_yok' oldugunda hangi malzemenin eksik oldugu. Alisveris listesini besler. | W2-T02 | Kritik
Şema | recipe_feedback | session_id | EKLE | INTEGER FK -> swipe_sessions. Ayni tarif farkli oturumlarda farkli tepki alabilir; oturum ici tekrar engellemek icin gerekli. | W2-T02 | Kritik
Tablo | swipe_sessions | (yeni tablo) | EKLE | id, user_id FK, started_at, ended_at, filters_json (o oturumda uygulanan sure/diyet filtreleri), shown_count. Oturum ici 'gorulen tekrar gelmez' kurali bu tabloya dayanir. | W2-T02 | Kritik
Tablo | vision_requests | (yeni tablo) | EKLE | id, user_id FK, request_type ('malzeme'/'ogun'), image_hash, raw_response TEXT, matched_count, unmatched_count, latency_ms, model, created_at. Maliyet takibi ve W4-T11 dogruluk olcumu icin. Fotografin KENDISI saklanmaz (KVKK + depolama). | W2-T03 | Yüksek
Şema | chat_messages | image_url | EKLE | TEXT NULL. Sohbete eklenen fotografin gecici adresi (islendikten sonra silinir, alan izlenebilirlik icin kalir). | W2-T10 | Yüksek
Şema | chat_messages | detected_ingredients | EKLE | TEXT (JSON dizi). O mesajdaki fotograftan cikan malzemeler. Kullanici onaylamadan kilere yazilmaz. | W2-T10 | Yüksek
Şema | shopping_list_items | source | DEGISTIR | Enum sadelesir: 'tarif' ve 'manuel'. 'esik' ve 'ongoru' degerleri kaldirilir (esik otomasyonu kapsam disi). | W2-T01 | Orta
Uç | vision_service | POST /vision/ingredients | YENİ | Multipart fotograf -> cok kipli gorme modeli -> ham malzeme listesi -> ingredients/ingredient_aliases ile eslestirme -> [{raw_name, canonical_name, display_name, confidence}]. | W2-T04 | Kritik
Uç | vision_service | POST /vision/meal | YENİ | Multipart tabak fotografi -> yemek adi + porsiyon (kucuk/orta/buyuk) + tahmini gram + kalori. Catal/bicak olcek referansi promptta istenir. Yanit 'tahmin' olarak isaretlenir. | W2-T08 | Kritik
Uç | pantry | POST /pantry/confirm-detected | YENİ | Onay ekranindan secilen malzemeleri kilere yazar: availability='var', source='foto', confirmed_at=simdi, confidence_expires_at=+7 gun. | W2-T10 | Kritik
Uç | pantry | POST /pantry/scan | YENİ | Barkod -> products onbellegi -> yoksa Open Food Facts -> onay -> kilere 'var'/'barkod' olarak yazma. | W2-T12 | Yüksek
Uç | pantry | PATCH /pantry/{id}/confirm | YENİ | 'Emin degiliz' listesindeki bir urun icin [Var] / [Bitti] hizli aksiyonu. [Var] -> confirmed_at yenilenir; [Bitti] -> availability='bitti'. | W4-T05 | Kritik
Uç | recipes | GET /recipes/deck | YENİ | Swipe destesi. session_id ile oturum ici tekrar engelleme, kalici 'sevmedim' elemesi, 'cok_uzun' sure filtresi, 'malzeme_yok' 7 gun elemesi. | W2-T07 | Kritik
Uç | recipes | POST /recipes/{id}/swipe | YENİ | {action, reason, missing_ingredient_id, session_id} yazar; user_taste_weights guncellenir. | W2-T07 | Kritik
Uç | chat | POST /chat (multipart) | DEGISTIR | Mevcut sohbet ucu fotograf kabul edecek sekilde genisletilir. Fotograf once /vision/ingredients akisindan gecer. | W2-T10 | Kritik
Uç | recipes | GET /recipes (skorlama) | DEGISTIR | Aggregation'da availability agirligi eklenir: 'var' 1.0, 'bilinmiyor' 0.4. Skor kirilimi yanitta doner. | W2-T06 | Kritik
Servis | confidence_job | Gunluk temizlik | YENİ | confidence_expires_at gecmis kayitlari 'bilinmiyor'a ceker. Iki katman: sorgu aninda hesaplama (her zaman dogru) + gunluk toplu guncelleme. | W4-T05 | Kritik
Config | settings | VISION_PROVIDER, VISION_MODEL, VISION_API_KEY | EKLE | Gorme modeli saglayicisi .env'den secilir. FakeVisionProvider testte kullanilir. | W2-T03 | Kritik
Config | settings | PANTRY_CONFIDENCE_DAYS | EKLE | Varsayilan 7. Guven suresi sabit kodlanmaz, ayardan okunur (sunumda 'deneyip ayarlanabilir' demek icin). | W2-T01 | Orta

## Maliyet Analizi
MALIYET ANALIZI ¦ Gorme Modeli Dahil
Yeni kalem: cok kipli gorme modeli. Fotograf basina maliyet dusuk ama kullanim sikligina bagli olarak buyuyebilir.
Maliyet Kalemi | Açıklama | Optimize Edilmemiş Aylık ($) | Ucuza Çözüm / Alternatif | Optimize Aylık ($) | Yıllık Tasarruf ($) | Staj MVP'sinde Gerekli mi?
Görme modeli (fotoğraf) | Mutfak ve tabak fotoğraflarının analizi | 40 | Görüntüyü 1600px'e küçült ve %80 kaliteye sıkıştır (token maliyeti düşer); aynı fotoğrafın hash'ini önbellekle; kullanıcı başına günlük limit | 6 | 408 | Evet
LLM / Chatbot API | Sohbet asistanının token maliyeti | 35 | Groq üzerinde LLaMA 3 + llm_cache yanıt önbelleği + günlük limit | 2 | 396 | Evet
Sunucu / Backend | FastAPI barındırma | 12 | Render / Railway ücretsiz katmanı | 0 | 144 | Evet
Yönetilen Veritabanı | PostgreSQL / MongoDB barındırma | 15 | MongoDB Atlas M0 (ücretsiz) + SQLite dosyası | 0 | 180 | Evet
Barkod Tanıma | Bulut görüntü işleme | 10 | mobile_scanner (Google ML Kit) cihaz üzerinde — ücretsiz, offline | 0 | 120 | Evet
Gıda / Barkod Veritabanı | FatSecret / Nutritionix ücretli plan | 20 | Open Food Facts (ODbL, ücretsiz) | 0 | 240 | Evet
Fotoğraf depolama | Yüklenen görsellerin saklanması | 8 | SAKLAMA YOK: fotoğraf işlendikten sonra silinir. Yalnızca sonuç ve hash tutulur (KVKK + maliyet) | 0 | 96 | Evet
Görsel CDN | Tarif görselleri | 5 | Unsplash/Pexels bağlantısı + cihazda cached_network_image | 0 | 60 | Evet
Hata İzleme | Sentry / APM | 26 | Sentry ücretsiz katmanı | 0 | 312 | Kısmen
Push Bildirim | Bildirim altyapısı | 5 | flutter_local_notifications (cihazda, sunucu gerekmez) | 0 | 60 | Hayır
Alan Adı + SSL | Backend adresi | 1.5 | Cloudflare ücretsiz SSL | 1.5 | 0 | Hayır
Google Play Hesabı | Tek seferlik 25 $ | 2.08 | Staj teslimi için gerekmez | 2.08 | 0 | Hayır (V2)
Apple Developer | Yıllık 99 $ | 8.25 | iOS kapsam dışı — Windows'ta derlenemiyor | 8.25 | 0 | Hayır (V2)
TOPLAM |  | 187.83 | Optimize kurulumda aylık gider ~8 $ | 19.83 | 2016
GORME MODELI MALIYETI: Fotograf basina yaklasik 0.001-0.004 $. Gunde 50 fotograf = ayda ~3-6 $. Sikistirma ve onbellekleme ile alt sinira yakin kalinir.
MALIYET DUSURME: (1) Goruntuyu 1600px/%80 kaliteye sikistir - token maliyeti belirgin duser. (2) Ayni fotografin hash'ini onbellekle. (3) Kullanici basina gunluk fotograf limiti. (4) Barkod ve OCR cihaz uzerinde calisir, buluta gitmez. (5) Fotograflar SAKLANMAZ - islenip silinir.
STAJ SURESINCE gercek maliyet: yalnizca sen ve birkac test kullanicisi kullanacagi icin pratikte 0-3 $ arasinda kalir.

## Risk Yonetimi
RISK YONETIMI ¦ Kalan 14 Gun
Kapsam revizyonu bazi riskleri kaldirdi, bazilarini ekledi. Olasilik/Etki: Dusuk / Orta / Yuksek.
Risk | Olasılık | Etki | Erken Uyarı Sinyali | Önlem / B Planı
Görme modeli doğruluğunun düşük olması | Yüksek | Yüksek | Test setinde recall %60'ın altına düşerse. | Onay ekranı ZORUNLU: kullanıcı yanlışı siler, eksiği ekler. Düşük güvenli malzemeler varsayılan işaretsiz gelir. Prompt iyileştirmesi (W4-T11). Son çare: fotoğraf akışı 'yardımcı' olarak konumlanır, tek yol olmaz — barkod ve arama hep açık kalır.
Fotoğraftan porsiyon tahmininin yanıltıcı olması | Yüksek | Orta | Tahminler sürekli 2 katı veya yarısı çıkıyorsa. | Sonuç 'tahmin' olarak açıkça etiketlenir ve DÜZENLENEBİLİR sunulur. Çatal/bıçak ölçek referansı istenir. Sunumda 'ölçüm değil, başlangıç noktası' diye anlatılır — abartılı iddia güven kaybettirir.
Flutter tarafının 10 günde yetişmemesi | Yüksek | Yüksek | Gün 13 sonunda sohbet ve swipe ekranları bitmemişse. | Öncelik sırası: Swipe > Kalori > Sohbet > Kiler. Sıkışırsa sohbet arayüzü sadeleştirilir (mini kart yerine düz liste), görsel porsiyon seçimi (W3-T17) ve erişilebilirlik geçişi (W4-T09) feda edilir. Toplam 2.5 saat esnetme payı.
Fiziksel Android test cihazı olmaması | Yüksek | Yüksek | Kamera akışları emülatörde doğrulanamıyorsa. | BarcodeScanner soyutlaması + FakeVisionProvider ile geliştirme cihazsız sürer. Emülatör Camera->Webcam0 ayarı gerçek barkod okutabiliyor. W4-T18'de bir günlüğüne ödünç cihaz alınır (öncelikle staj yerinden istenir).
LLM veya görme API'sinin kotası/gecikmesi | Orta | Yüksek | Yanıt süresi 8 saniyeyi geçiyor veya 429 dönüyorsa. | Her iki servis de sağlayıcı arayüzü arkasında soyutlandı — tek satırla başka sağlayıcıya geçilir. API çökerse uygulama ÇÖKMEZ: kural tabanlı öneriye düşer. llm_cache tekrarlayan soruları API'ye hiç göndermez.
7 günlük güven süresinin kullanıcıyı yanıltması | Orta | Orta | Kullanıcı 'bende yok' dediği tarifleri sürekli görüyorsa. | Süre sabit kodlanmaz, PANTRY_CONFIDENCE_DAYS ayarından okunur. 'Emin değiliz' bölümündeki [Var]/[Bitti] hızlı butonları kullanıcının tek dokunuşla düzeltmesini sağlar. Sunumda 'deneyle ayarlanabilir parametre' diye anlatılır.
Swipe jestinin yanlış sinyal üretmesi | Orta | Orta | Kullanıcılar yanlışlıkla sola kaydırıp sonra şikayet ediyorsa. | Dört köşegen yerine üç yön (sol/sağ/yukarı) seçildi. Sürüklerken kartın üstünde büyük renkli etiket görünür — kullanıcı bırakmadan önce ne olacağını görür. Sola kaydırmada neden çipi ZORUNLU DEĞİL, dokunulmazsa genel 'hayır' kaydedilir.
Fotoğraf yükleme süresinin uzun olması | Orta | Orta | 3G/zayıf bağlantıda yükleme 10 saniyeyi geçiyorsa. | İstemci tarafında sıkıştırma (1600px, %80) — 3 MB'lik foto 500 KB altına iner. Yükleme sırasında ilerleme göstergesi ve iptal seçeneği.
KVKK: fotoğraf ve sağlık verisi | Orta | Yüksek | Sunum veya yayın öncesi veri politikası sorulduğunda. | Fotoğraflar SAKLANMAZ — işlenip silinir, yalnızca sonuç ve hash tutulur. Onboarding'de aydınlatma metni ve rıza. W4-T14'te veri dışa aktarma ve kalıcı hesap silme uçları.
Kapsam kayması (scope creep) | Yüksek | Yüksek | Plan dışı bir özellik için 'sadece yarım gün sürer' denildiğinde. | Bu revizyon zaten bir kapsam DARALTMASIDIR. Kesilen her şey (fiş OCR, israf raporu, eşik otomasyonu, SKT, iOS) yazılı olarak V2/V3'e alındı. Yeni fikir doğrudan backlog'a yazılır, sprinte alınmaz.
Zaman tahminlerinin sapması | Orta | Orta | Herhangi bir günün sonunda tamamlanan saat 7'nin altındaysa. | Günlük 9 saat iddialı bir tempo. Esnetme payı: W3-T17 (1 saat), W4-T08 (1.5 saat), W4-T09 (1.5 saat), W4-T23 tampon (1 saat) = 5 saat. Bunlar kesilirse algoritma ve ana akışlar korunur.
Emülatör sistem servisi çökmesi | Orta | Orta | 'Can't find service: package', 'Activity class does not exist' hataları. | Emülatörü soğuk başlat: adb emu kill; adb kill-server; emulator -avd Pixel_7 -no-snapshot-load. Tekrarlarsa Wipe Data. mobile/README.md'de sorun giderme bölümü var.

## V2-V3 Backlog
KAPSAM DISI ¦ V2 ve V3 YOL HARITASI
Bu revizyonla kesilen ve zaten ertelenmis olan maddeler, gerekceleriyle.
Sürüm | Öncelik | Modül | Özellik | Neden Kapsam Dışı? | Nasıl Yapılacak | Süre
V2 | Çok Yüksek | Raporlama | Gıda İsrafı ve Tasarruf Raporu | Bu revizyonda kiler hareket günlüğü (pantry_events) kesildiği için veri kaynağı yok. Önce çekirdek döngünün tuttuğu doğrulanmalı. | pantry_events tablosu geri eklenir; 'bitti' işaretlenen ve süresi dolan malzemelerden israf tahmini üretilir. 'Bu ay ~340 TL tasarruf ettin' kartı. | 1-2 hafta
V2 | Çok Yüksek | Kiler | Tüketim Hızı ve Öngörülü Liste | Anlamlı sonuç için en az 3 haftalık kullanım verisi gerekiyor. | Barkod ve fotoğraf kayıtlarının sıklığından malzeme bazlı tüketim hızı çıkarılır; ürün bitmeden alışveriş listesine eklenir. | 1 hafta
V2 | Yüksek | Kiler | Kritik Eşik ve SKT Takibi | Kullanıcıdan miktar ve tarih girmesini gerektiriyor — 'en basit uygulama' hedefiyle çelişiyor. | İsteğe bağlı 'gelişmiş mod' olarak geri getirilir; varsayılan kapalı kalır. | 4-5 gün
V2 | Yüksek | AI | Haftalık Beslenme Özeti | LLM altyapısı kurulu ama özet katmanı kapsamı şişirirdi. | meal_logs + swipe geçmişi haftalık özetlenip LLM'e verilir: 'Bu hafta protein hedefinin %70'indesin, akşamları geç yiyorsun'. | 1 hafta
V2 | Yüksek | Kullanıcı | Hane Paylaşımı (Ortak Kiler) | Kiler gerçekte evsel bir kaynak; tek kullanıcılık model planı basitleştiriyor. | households + household_members tabloları; pantry_items'a household_id. Tek migration, geriye dönük doldurma. | 4-5 gün
V2 | Orta | Kalori | Su Takibi ve Adım Entegrasyonu | Kalori dengesinin ikinci yarısı; MVP'de alım tarafına odaklanıldı. | Health Connect (Android) ile adım/yakılan kalori; su için basit sayaç. | 1 hafta
V2 | Orta | Altyapı | Çevrimdışı Mod | İnternet varsayımıyla ilerlemek geliştirme hızını iki katına çıkarıyor. | drift/sqflite yerel kopya + değişiklik kuyruğu + çakışma çözümlemeli senkronizasyon. | 2 hafta
V2 | Orta | Platform | iOS Sürümü ve Mağaza Yayını | Geliştirme ortamı Windows; iOS derlemesi macOS + Xcode gerektiriyor. | Mac erişimi veya Codemagic bulut derlemesi; ardından mağaza süreçleri. | 1-2 hafta
V3 | Yüksek | OCR | Fişten Ürün Okuma | Veri temizleme + NLP süreci; tek başına 10 iş günü yutar. | ML Kit Text Recognition + RegEx/LLM ayrıştırma. ingredient_aliases ve unmatched_ingredients altyapısı hazır bekliyor. | 3-4 hafta
V3 | Düşük | Görüntü İşleme | Özel Obje Tanıma Modeli | Çok kipli LLM API'si bu ihtiyacı zaten karşılıyor — model eğitmenin getirisi yok. | Yalnızca maliyet veya çevrimdışı çalışma kritik hale gelirse: YOLOv8 + TensorFlow Lite. | 4-8 hafta
V3 | Düşük | Sosyal | Tarif Paylaşımı | Veri yükü ve moderasyon maliyeti; belirli bir kullanıcı kütlesinden sonra anlamlı. | Kullanıcı tarifleri, beğeni/yorum, moderasyon kuyruğu. | 3-4 hafta